Kraków dnia: 2024-02-23

DE-dzp.272-28/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - ZMIANY (2-12)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Mając na względzie określony przez Zamawiającego w pkt 4 SWZ, wymóg „wykonania kosztorysów powykonawczych stanowiących podstawę do rozliczenia inwestycji”, przy jednoczesnym braku jednoznacznego wskazania przez Zamawiająco formy wynagrodzenia należnego Wykonawcy, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter kosztorysowy, a jego ostateczna wysokość zostanie ustalona na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych robót oraz stawek i cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Odp.: „Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia. Podana cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.”

Zgodnie z przytoczonym powyżej zapisem pkt 22.1 SWZ wynagrodzenie ma charakter umowny, a nie kosztorysowy Umowa zostanie zawarta zgodnie z ceną wskazaną na formularzu oferty. Sporządzane przed zawarciem umowy kosztorysy mają charakter pomocniczy, stanowią podstawę do stworzenia harmonogramu realizacji zadania, rozliczeń i płatności częściowych oraz rozliczenia i przyjęcia na stan majątkowy składników wytworzonych 
w ramach inwestycji.

- Zgodnie z § 11 ust. 3 wzoru umowy „Jeżeli Wykonawca nie usunie w ustalonym terminie wad stwierdzonych w okresie objętym rękojmią i gwarancją, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi”, natomiast zgodnie z § 13 ust. 4 wzoru umowy określającego uprawnienia Zamawiającego w odniesieniu do rękojmi udzielanej przez Zamawiającego „Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 3., jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy”.

Z kolei zgodnie z Oświadczeniem gwarancyjnym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 1 do wzoru umowy (pkt. 14 lit. i) „jeżeli Wykonawca-Gwarant po dwukrotnym wezwaniu go przez Zamawiającego do usunięcia wady w wyznaczonym terminie nie usunie wady w tym terminie Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub zlecić jej usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy-Gwaranta. Wykonawca-Gwarant zwróci koszty naprawy gwarancyjnej zrealizowanej przez Zamawiającego we własnym zakresie lub poprzez zlecenie jej wykonania innemu podmiotowi. Zamawiający nie będzie uzgadniał z Wykonawcą-Gwarantem kosztów takiej naprawy gwarancyjnej. Wykonawca-Gwarant zobowiązany jest do pokrycia tych kosztów w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu ich zapłaty przez Zamawiającego. Koszty takiej naprawy będą odpowiadać wartościom rynkowym.

Prosimy o potwierdzenie, że powyższe zasady określone w Oświadczeniu gwarancyjnym Wykonawcy a dotyczące zastępczego usuwania wad, znajdują zastosowanie także w przypadkach o których mowa w § 11 ust. 3 oraz § 13 ust. 4 wzoru umowy. Zwracamy uwagę, że zasady dotyczące korzystania przez Zamawiającego z instytucji wykonawstwa zastępczego powinny być określone w sposób jednolity, niezależnie od tego czy Zamawiający korzysta z uprawnień w ramach udzielonej przez Wykonawcę rękojmi czy gwarancji.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmian w zakresie § 11 ust. 3 w ten sposób, że dodaje zapis in fine na „… na koszt i ryzyko Wykonawcy, na zasadach określonych w dokumencie – Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy – Gwaranta”. Adekwatne zmiany wprowadza w § 13 ust.4.

- Zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 3) wzoru umowy „Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą nie może pozostawać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej Umowy a w szczególności: (…) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 13 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawcę ze względu na konieczność przedłożenia przez Wykonawcę

Zamawiającemu dokumentu określonego w ust. 21”;

Prosimy o zmianę postanowienia § 6 ust. 4 pkt 3) wzoru umowy i nadanie mu następującego brzmienia:

„termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawcę”. Jednocześnie prosimy o zmianę postanowień § 6 ust. 15 i 16 poprzez wskazanie w nich „21 dni” w miejsce obecnych „13 dni”.

Wskazanie terminu 13 dni na zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy należy uznać za nadmiernie obciążające i nieproporcjonalne, a także naruszające zasadę konkurencji pomiędzy wykonawcami. Co więcej, jest to wymóg o wiele dalej idący niż wskazuje sama ustawa, zgodnie bowiem z art. 464 ust. 2 PZP, prawo kontroli zamawiającego w stosunku do umów podwykonawczych jest ograniczone do zgodności terminu zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Tym samym nie jest zasadne ustalanie przez Zamawiającego terminów krótszych, jak np. w projektowanych postanowieniach umownych - 13 dni, w szczególności, że termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego wynosi zgodnie z wzorem umowy to 21 dni. Co więcej ustalenie terminów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, powoduje konieczność częściowego finansowania zamówienia przez Wykonawcę.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu. Podwykonawca musi dostarczyć dokument potwierdzający otrzymanie wynagrodzenia przed zapłatą wynagrodzenia wykonawcy.

Stanowisko Zamawiającego poparte jest wyrokiem KIO 1032/15 z dnia 02.06.2015r gdzie, cyt. „…. maksymalny termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może trwać dłużej niż 30 dni, nie przesądza jednak o możliwości skorzystania z terminu krótszego. Według zapatrywania Izby o naruszeniu tego przepisu można by mówić jedynie w przypadku wprowadzenia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dłuższego niż 30 dni, co w rozpoznawanej sprawie nie ma miejsca”.

Powyższe zapisy zapewniają utrzymanie płynności finansowej wprowadzanych przez Wykonawcę Podwykonawców.

- Zgodnie z § 6 ust. 7 wzoru umowy „Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu (…) projektu umowy o podwykonawstwo (…) której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia”. Zgodnie natomiast z § 6 ust. 8 wzoru umowy „Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń”. Wnosimy o ujednolicenie powyższych postanowień oraz o zmianę § 6 ust. 8 wzoru umowy poprzez skrócenie terminu na zaakceptowanie przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo do 14 dni.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

Termin 30 dniowy wynika z art. 6471 § 1 KC. Jednocześnie Zamawiający informuje, że mając na względzie płynność w realizacji inwestycji Zamawiający dokłada starań, aby niezwłocznie przeprowadzić ocenę projektu umowy.

- Wnosimy o obniżenie:

1) kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 wzoru umowy, a tym samym nadanie § 14 ust. 1

lit a) wzoru umowy następującego brzmienia: „za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,02% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu określonego w §3 ust. 2”;

2) kary za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub okresie rękojmi za wady, w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1,

a tym samym nadanie § 14 ust. 1 lit b) wzoru umowy następującego brzmienia: „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub okresie rękojmi za wady, w wysokości 0,01% wartości elementu robót dotkniętego wadą za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

Wskazujemy, że zgodnie z Rekomendacjami w zakresie formułowania postanowień umów dotyczących kar umownych, opracowanymi przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa (wrzesień 2023 roku) ustalanie wysokości kary umownej jako procentu wartości umowy (wynagrodzenia wykonawcy, ceny) w przypadku uchybień mniejszej wagi, które nie wpływają na realizację celu umowy, może skutkować rażącym wygórowaniem kary umownej. Wskaźnik procentowy – jeżeli jest stosowany – musi być w takim przypadku dobrany w sposób ostrożny i przemyślany, by spełniał założenie adekwatności kary umownej do wagi i skutków naruszenia umowy.

3) łącznej maksymalnej wysokości kar umownych określonej w § 14 ust. 2 wzoru umowy, a tym samym nadanie § 14 ust. 2 wzoru umowy następującego brzmienia: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1”.

Zwracamy uwagę, że obniżenie wysokości stawek kar umownych i ich górnego limitu kar umownych umożliwi Zamawiającemu pozyskanie tańszych ofert. Należy zwrócić uwagę, że restrykcyjne lub nieproporcjonalne do wysokości wynagrodzenia wykonawcy kary umowne, w sposób bezpośredni wpływają na konkurencyjność postępowania. Powodują bowiem, że w postępowaniu złożona zostanie mała liczba ofert lub wykonawcy uwzględnią w cenie ofertowej wysokość kar umownych, co powoduje albo wzrost ceny, albo nieuzasadnioną rozbieżność między cenami w sytuacji, gdy wykonawcy będą odmiennie wyceniać samo ryzyko i jego podstawy.

Odp.:

- Zamawiający dokonuje zmian w zakresie kar umownych poprzez:

Obniżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z 0,2% do wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki. Zmiana zostanie uwzględniona we wzorze umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar umownych za wady,

- Zamawiający obniża limit maksymalnej wysokości kar umownych z 25% na 20%. Tym samym dokonuje zmiany zapisu §14 ust. 2 Wzoru umowy na następujący „Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1”

- Wnosimy o zmianę § 17 ust. 3 pkt 1) lit. b) wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą Umową w razie stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji i SWZ, przy czym Zamawiający gwarantuje wykonanie minimum 90% wartości umowy określonej w ofercie Wykonawcy”. Mając na uwadze, iż Wykonawca kalkuluje swoją ofertę biorąc pod uwagę cały zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, wnosimy o wprowadzenie limitu potencjalnych ograniczeń zakresu rzeczowego robót, do wysokości 10% wartości umowy określonej w ofercie Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany gwarantowanego zakresu z 50% do 80% i uwzględnia ja we wzorze umowy.

- Wnosimy o zmianę § 18 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy poprzez wskazanie, że miernikiem zmiany kosztów będzie miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

- Mając na względzie treść art. 439 ust. 1 ustawy PZP, wnosimy o zmianę § 18 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy poprzez nadaniu mu następującego brzmienia: „pierwsza waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o wskaźnik podany w pkt. 2) może zostać dokonana po upływie 6 pełnych miesięcy obowiązywania umowy, a każda następna po upływie kolejnych 6 pełnych miesięcy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

- Wnosimy o zmianę § 18 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy poprzez wskazanie, że „podstawą do wystąpienia o zmianę wysokości wynagrodzenia jest zmiana miesięcznego wskaźnika produkcji budowlano montażowej, o którym mowa w pkt. 2), w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego o

więcej niż 3% punktów procentowych,

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

- Wnosimy o podwyższenie limitu waloryzacji określonego w § 18 ust. 5 wzoru umowy do 15% wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

- W celu uniknięcia wątpliwości wnosimy o doprecyzowanie § 17 ust. 3 pkt 2) wzoru umowy poprzez dodanie następujących okoliczności umożliwiających zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy:

i) opóźnienia w przekazaniu wykonawcy terenu budowy / frontu robót lub wstrzymania realizacji

robót, w tym wstrzymania ich przez Zamawiającego, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, a w szczególności takich jak:

− niekorzystne warunki pogodowe, które uniemożliwiają Wykonawcy prowadzenie prac zgodnie z technologią ich wykonania,

− znaleziska archeologiczne na terenie budowy,

− nieznane Stronom w dniu zawierania Umowy przeszkody dotyczące terenu lub placu budowy takie nieznany przebieg linii przesyłowych, w tym gazowych, telekomunikacyjnych,

elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych etc., których Strony nie mogły przewidzieć zawierając Umowę,

− wystąpienie różnic w warunkach gruntowych w stosunku do tych przedstawionych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

Powyższa zmiana ma na celu doprecyzowanie i potwierdzenie, że Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku wstrzymania realizacji robót z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu i wprowadza zamiany poprzez dodatnie we wzorze umowy w § 17 ust. 3, pkt 2 lit.i).

- § 17 ust. 3 pkt 2) wzoru umowy określa sytuacje, w których zmianie może ulec termin realizacji przedmiotu Umowy. Prosimy o potwierdzenie, że w opisanych w tym postanowieniu przypadkach, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy również w zakresie wysokości wynagrodzenia

Wykonawcy odpowiadającej wartości kosztów związanych z przedłużonym okresem realizacji.

Zwracamy uwagę, że powołane postanowienie umowy w swoim dotychczasowym brzmieniu, w ocenie Wykonawcy narusza art. 433 pkt 3 ustawy PZP poprzez sformułowanie projektu umowy w sposób przerzucający na Wykonawcę ryzyka finansowe związane z okolicznościami, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

Zwracamy uwagę, że w analogicznej sprawie, będącej przedmiotem rozpoznania przez KIO (sygn. akt: 67/24), w wyroku z dnia 31 stycznia 2024 roku, Izba uwzględniła odwołanie wykonawcy i nakazała zamawiającemu wprowadzenie stosownych postanowień do projektu umowy, które będą gwarantowały wykonawcy odpowiednie wynagrodzenie w sytuacji, gdy przedłużenie terminu realizacji zamówienia wynika z okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający.

Odp.: Zamawiający informuje, iż nie każda zmiana terminu wykonania zamówienia pociąga za sobą możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia. Zapisy umowne pozostają bez zmian.

13. Wnosimy o zmianę pkt 14 lit. f i h Załącznika nr 1 do umowy, tj. Oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy – Gwaranta, poprzez nadanie im następującego brzmienia:

f) W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia lub wyłączających z eksploatacji budynek, jego część lub element Wykonawca-Gwarant w trybie natychmiastowym zabezpieczy miejsce wystąpienia wady i w czasie nie dłuższym niż 16 godzin od powiadomienia

o wadzie telefonicznie lub e-mailem przystąpi do usuwania wady i zakończy jej usuwanie w uzasadnionym technicznie terminie ustalonym przez Strony.

h) W przypadku wystąpienia innych wad niż wymienione w lit. f) Wykonawca-Gwarant przystąpi do usuwania wady w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od powiadomienia o wadzie (telefonicznie lub e-mailem) i zakończy jej usuwanie w uzasadnionym technicznie terminie ustalonym przez Strony.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

Zamawiający jednocześnie informuje, że ujednolicony Wzór umowy zostanie zamieszczony po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie zadanie pytania dotyczące kwestii prawnych.