## Arkusz1
HARMONOGRAM RAMOWY PROJEKTU
| Opis / Zadania | Produkt | Rozpoczęcie | Zakończenie | Kryterium odbioru | Uwagi | Płatność za Zadanie w %
Etap | Wdrożenie - Etap I |  | 2024-10-01 | 2026-03-31 |  | Protokoły cząstkowe dla danej Fazy | Wdrożenie - Etap I
Faza 1 - Przygotowanie (prepare) | Inicjalizacja projektu | Dokument Inicjujący Projekt | 2024-10-01 | 2024-10-11 | Protokół odbioru Fazy 1 | Protokół | 20%
Spotkanie organizacyjne (kick-off)
System deweloperski uruchomiony
| Szkolenia wstępne i Analiza przedwdrożeniowa | Szkolenia wstępne | 2024-10-14 | 2024-12-31
|  | Dokument Koncepcji biznesowej |  |  |  | Protokół
Faza 2 - Realizacja (realization) | Implementacja systemu | Przygotowanie rozwiązania standardowego | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Protokół odbioru Fazy 2 |  | 20%
Implementacja modyfikacji i interfejsów
System testowy zainstalowany
|  | Migracja testowa I |  |  |  | Protokół
|  | Testy jednostkowe |  |  |  | Protokół
Faza 3 - Wdrożenie (deploy) | Testy | Migracja testowa II | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Protokół odbioru Fazy 3 | Protokół | 25%
Testy procesowe
Szkolenia Użytkowników Kluczowych
|  | Testy akceptacyjne |  |  |  | Protokół
|  | Plan startu produkcyjnego i wsparcia |  |  |  | Protokół
| Szkolenia użytkowników końcowych | Szkolenia Użytkowników Końcowych | 2025-10-01 | 2025-11-15
Faza 4 - Uruchomienie (run) | Przygotowanie do uruchomienia | System produkcyjny zainstalowany | 2025-11-15 | 2026-01-07 | Protokół odbioru Fazy 4 |  | 15%
|  | Migracja produkcyjna |  |  |  | Protokół
Przeprowadzenie planu uruchomienia
| Start produkcyjny | Naliczenie listy płac | 2025-12-15 | 2026-01-07 |  | Protokół
Przeprowadzenie planu uruchomienia
| Wsparcie po starcie | Wsparcie po starcie produkcyjnym (stabilizacja) | 2026-01-07 | 2026-03-31 |  | Protokół
Etap | Wdrożenie - Etap II |  | 2026-02-01 | 2026-07-31 |  |  | Wdrożenie - Etap II
Faza 1 - Realizacja (realization) | Konfiguracja | Parametryzacja systemu | 2026-02-01 | 2026-04-30 | Protokół odbioru Fazy 1 |  | 3%
Implementacja modyfikacji i interfejsów
Szkolenia Użytkowników Kluczowych
|  | Plan uruchomienia funkcjonalności |  |  |  | Protokół
Faza 2 - Wdrożenie (deploy) | Testy akceptacyjne | Testy akceptacyjne | 2026-05-01 | 2026-05-31 | Protokół odbioru Fazy 2 | Protokół | 7%
Szkolenia Użytkowników Końcowych
Faza 3 - Uruchomienie (run) | Uruchomienie funkcjonalności Etapu II | Przeprowadzenie planu uruchomienia | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Protokół odbioru Fazy 3 | Protokół | 2%
| Wsparcie po Etapie II | Wsparcie po uruchomieniu produkcyjnym (stabilizacja) | 2024-07-01 | 2026-07-31 |  | Protokół
Etap | Wdrożenie - Etap III |  | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  |  | Wdrożenie - Etap III
Faza 1 - Realizacja (realization) | Konfiguracja | Parametryzacja systemu | 2026-07-01 | 2026-09-30 | Protokół odbioru Fazy 1 |  | 2%
Implementacja modyfikacji i interfejsów
Szkolenia Użytkowników Kluczowych
|  | Plan uruchomienia funkcjonalności |  |  |  | Protokół
Faza 2- Wdrożenie (deploy) | Testy akceptacyjne | Testy akceptacyjne | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Protokół odbioru Fazy 2 | Protokół | 5%
Szkolenia Użytkowników Końcowych
Faza 3 - Uruchomienie (run) | Uruchomienie funkcjonalności Etapu III | Przeprowadzenie planu uruchomienia | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Protokół odbioru Fazy 3 | Protokół | 1%
| Wsparcie po Etapie III | Wsparcie po uruchomieniu produkcyjnym (stabilizacja) | 2026-12-01 | 2026-12-31 |  | Protokół
100%
Założenia:
Wdrożenie Etapu I - 01/2026
Administracja kadrami
Rozliczanie listy płac |  | UWAGA
Zarządzanie czasem pracy |  | Terminy Faz i Etapów podane w Harmonogramie Ramowym mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od ostatecznego terminu zawarcia Umowy.
Równoczesne etaty (CE)
PPK
Wdrożenie Etap II - 06/2026
ZFŚS
Zarządzanie podróżami służbowymi (FI-TV)
BHP
PKZP
Stypendia
Integracja z USOS
Integracja POL-on
Integracja LDAP
Wdrożenie Etap III - 11/2026
Rozwój kadr
e-deklaracje
Niestandardowe raporty
Planowanie osobowego funduszu płac na rok przyszły
Pity za 2025 przygotowane będą z obecnego systemu HR