UMOWA Nr ...

(Projektowane Postanowienia Umowy)

zawarta w dniu………………. w Gdyni pomiędzy:

Uniwersytetem Morskim w Gdyni z siedzibą przy ul. Morskiej 81-87, 81-225 Gdynia, NIP 586 001 28 73, REGON 5860012873 reprezentowaną przez:

Rektora – prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita, przy kontrasygnacie finansowej Kwestora – Eugeniusza Pawła Orzeszka

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

a ……………………………………………………………………………………………………… z siedzibą ………………………NIP: …………………………. REGON: ……………………,

zwanym dalej w treści „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

............................................................

zwanymi łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną

Zważywszy, że:

- Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 poz. 793 – jednolity tekst ustawy) dalej: „Prawo zamówień publicznych” albo „Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „CRZP/136/2026/AZP Wykonanie projektu oraz dostawa Następcy Daru Młodzieży w konwencji „zaprojektuj i wybuduj - powtórne”, a złożona przez Wykonawcę oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

- Zamawiający realizuje niniejsze zamówienie w ramach oraz w rygorach Programu Wieloletniego pod nazwą „Budowa Statków Dla Uczelni Morskich W Latach 2025–2029” (zwany w dalszej części Umowy: Programem lub Programem Wieloletnim);

- Zamawiający wymaga, aby przywołany powyżej przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodny ze sztuką oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego, wspólnotowego oraz międzynarodowego, przez podmiot dysponujący odpowiednio wykwalifikowanym personelem, odpowiednim zapleczem, sprzętem, uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem,

Strony postanawiają zawrzeć umowę (dalej zwana: „Umową”) o treści następującej:

| § |  |
| --- | --- |

Przedmiot Umowy i oświadczenia Stron.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (wraz z wszystkimi załącznikami oraz wyjaśnieniami 
i modyfikacjami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, ilekroć w Umowie mowa 
o „Specyfikacji Warunków Zamówienia” lub „SWZ” należy przez to rozumieć wszystkie dokumenty składające się na Specyfikację Warunków Zamówienia) i ofertą Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz jej załącznikach, przedmiot Umowy, obejmujący następujące zakresy:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w oparciu o projekt wstępny wraz 
z opisem technicznym (dalej: Projekt Wstępny), przedstawiony przez Zamawiającego, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń 
i uzgodnień wymaganych aktualnymi przepisami prawnymi i przeprowadzeniem uzgodnień ze wszelkimi podmiotami trzecimi, o ile znajduje to zastosowanie,  przekazanie Zamawiającemu wszelkich praw autorskich do tej dokumentacji, zapewniającej wykonanie prac określonych w Umowie w lit. B poniżej, Specyfikacji Warunków Zamówienia, Projekcie Wstępnym oraz we wszelkich załącznikach do tych dokumentów (zwanej dalej:  dokumentacją projektową lub „Projektem”;

- dostawę zgodnej z Projektem, o którym mowa w lit. A powyżej, jednostki pływającej, spełniającej wymogi określone w niniejszej Umowie, SWZ, powszechnie obowiązujących przepisach krajowych i międzynarodowych, dokumentacji technicznej oraz inne wymogi, określone niniejszą Umową, jej załącznikami oraz załącznikami do pozostałych dokumentów, będących integralną jej częścią, w pełni sprawnej i gotowej do użytkowania, po próbach morskich, kompletnie wyposażonej w zakresie określonym ww. dokumentacją, wraz z częściami zamiennymi wymaganymi obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami flagi polskiej oraz klasyfikatora uznanego przez właściwe organy polskiej administracji publicznej  i zgodnie z wymogami producentów urządzeń,  zatankowaną, zgodnie ze standardami stoczniowymi, właściwym paliwem, ze zwyczajowo napełnionymi zbiornikami olejów smarnych oraz płynów eksploatacyjnych (zwanej dalej: Jednostką, Jednostką Pływającą, Statkiem lub Dostawą);

– łącznie zwane Przedmiotem Umowy.

- Kluczowe parametry Statku obejmują:

| Parametr | Wielkość |
| --- | --- |
| Długość całkowita (z bukszprytem) | około 112 m |
| Długość kadłuba | około 96 m |
| Długość wodnicy pływania | około 84 m |
| Szerokość | około 15 m |
| Wysokość do pokładu głównego | około 8,5 m |
| Zanurzenie całkowite | max. 6,00 m |
| Prędkość marszowa (napęd) | około 10 węzłów |
| Prędkość maksymalna (napęd) | 12 węzłów |
| Typ napędu | mechaniczno-hybrydowy |
| Moc napędu | około 1300 kW |
| Typ żaglowca | fregata trzymasztowa |
| Załoga | 33 osób załoga |
| Kadeci | 120 osób |
| Pasażerowie | 12 osób |
| Przedstawiciele Armatora | 4 osoby |
| Razem osób na burcie | 169 osób |
| Wyporność | około 3275 MT |
| Powierzchnia ożaglowania podstawowego | minimum 3300 m2 |
| Wysokość nad linią wodną | do 58,5 m |

- Łącznie ze Statkiem Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego 3 komplety dokumentacji zdawczej i techniczno-ruchowej oraz niezbędnych instrukcji obsługi/manuali poszczególnych elementów i instalacji Statku (w tym mostka nawigacyjnego, siłowni okrętowej) i urządzeń w języku polskim, a w uzasadnionych przypadkach w języku angielskim.

- Łącznie ze Statkiem Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - świadectwo klasy uznanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego, wypełniającego wymogi określone niniejszą Umową,

  - wymaganą przez uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne dokumentację techniczno – ruchową poszczególnych maszyn i urządzeń Jednostki Pływającej,

  - wymagane przez uznane i uprawnione Towarzystwo Klasyfikacyjne plany poszczególnych instalacji,

  - kartę bezpieczeństwa,

  - świadectwo sanitarne oraz wymagane dokumenty niezbędne do jego uzyskania,

  - świadectwo pomiarowe,

  - świadectwa i certyfikaty urządzeń oraz materiałów.

- Projekt Wstępny stanowi Załącznik nr 2 opracowany 3/04/2026 do niniejszej Umowy. Wykonawca niniejszym oświadcza, że Projekt Wstępny jest mu znany. Projekt ten stanowi wiążące wskazówki techniczne budowy statku. Zamawiający dopuszcza  w sytuacjach uzasadnionych dokonywania zmian/modyfikacji, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

- Niezależnie od zakresów wskazanych w ust. 1, Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego, w sposób ustalony wspólnie przez Strony 
w czasie realizacji niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia programu szkoleń, w terminie nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem planowanego szkolenia lub pierwszego terminu z planowanych kilku szkoleń.

- Szczegółowy zakres rzeczowy objęty Umową określają, stanowiące jej integralną część:

- SWZ, wraz z wszelkimi załącznikami;

- oferta Wykonawcy.

- Postanowienia Umowy oraz wszystkie załączniki do Umowy, stanowiące jej integralną całość, należy interpretować z uwzględnieniem przede wszystkim wykładni celowościowej, służącej należytej, prawidłowej i terminowej realizacji Przedmiotu Umowy. W sytuacji, gdy jakiekolwiek środki wykładni nie pozwolą na usunięcie ewentualnych sprzeczności lub nieścisłości dokumentów składających się na Umowę, Strony postanawiają, iż w ramach Umowy obowiązuje następująca ważność dokumentów:

- postanowienia Umowy;

- Projekt Wstępny;

- SWZ (bez załączników);

- pozostałe załączniki do Umowy oraz SWZ;

- oferta Wykonawcy wraz z przedmiotowymi i podmiotowymi środkami dowodowymi, załącznikami i ewentualnymi wyjaśnieniami, zmianami, poprawami, uzupełnieniami dokonanymi w postępowaniu przetargowym;

- W przypadku wątpliwości lub niezgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami składającymi się na Umowę, regulacje bardziej szczegółowe będą miały pierwszeństwo przed regulacjami ogólniejszymi, przy uwzględnieniu hierarchii dokumentów umownych, wskazanej w ust. 8 powyżej. Jeżeli jednak z różnych dokumentów składających się na Umowę wynikać będzie różny zakres świadczeń lub różne standardy ich wykonania, to za decydujący będzie się uważać szerszy zakres świadczeń lub wyższy standard wykonania. Ostateczna decyzja, m.in., który z podanych standardów uznać należy za wyższy, należy do Zamawiającego.

- Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Projektu Wstępnego, dotyczących materiałów 
i dostaw własnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z własnych materiałów i utworów oraz przy użyciu własnych urządzeń albo nabytych na własny koszt i własnym staraniem, albo pozostających w dyspozycji Wykonawcy na podstawie innych tytułów niż własność, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy 
w zakresie podwykonawców. Wykonawca oświadcza, że niniejszy wymóg został skalkulowany w wynagrodzeniu wskazanym w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje zapleczem technicznych, w tym w szczególności miejscem (stocznią), w którym możliwe jest kompleksowe i należyte wykonywanie Zakresu B, określonego w ust. 1 powyżej, a także, że miejsce, w którym wykonywana będzie Dostawa, odpowiada wszelkim wymogom zakreślonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy i normy techniczne, jest sprawne i daje gwarancję prawidłowej realizacji prac w ramach Zakresu B.

- Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się z przepisami prawa krajowego, wspólnotowego oraz innymi regulacjami określającymi zasady przygotowania i realizacji projektów realizowanych w ramach Programu Wieloletniego oraz zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy 
z należytą starannością, zgodnie z Umową oraz  założeniami ww. Programu, 
z poszanowaniem harmonogramu określonego jego warunkami i wskazanymi tam wytycznymi, i pozostałymi dokumentami, odpowiednimi przepisami prawnymi 
i regulacjami, w tym dotyczącymi realizacji płatności w oparciu o realizację harmonogramu w ramach Programu;

- posiada wszelką wiedzę i doświadczenie, a także posiada lub w odpowiednim czasie będzie posiadał sprzęt, materiały i środki niezbędne w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego do zrealizowania Umowy oraz dysponuje właściwą liczbą odpowiednio wyszkolonego personelu, zdolnego do wykonania przedmiotu Umowy;

- znane mu są rygory niniejszej Umowy oraz wysokość kar umownych i podstaw ich naliczenia;

d) należycie wycenił wysokość wynagrodzenia umownego i potwierdza, że obejmuje ono wszelkie, znane Wykonawcy lub możliwe do przewidzenia na dzień złożenia oferty, czynniki i okoliczności mogące mieć wpływ na wysokość kosztów realizacji Umowy, w tym w szczególności ceny materiałów, sprzętu, urządzeń i surowców koniecznych do wykonania niniejszej Umowy, a także koszty uzyskania wszelkich praw i licencji koniecznych do realizacji Umowy, podatków, ubezpieczeń, ustanowienia zabezpieczeń, wydatków ogólnych oraz wszelkich innych (niewskazanych powyżej) kosztów, których poniesienie przez Wykonawcę będzie konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, z zastrzeżeniem zasad zmiany wysokości wynagrodzenia określonych w § 4 Umowy.

- znane mu są ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy, a które dało się oszacować w chwili złożenia oferty przez Wykonawcę;

- podejmie wszystkie czynności konieczne do uzyskania zgodności Przedmiotu Umowy 
z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami odpowiednich organów (jeśli dotyczy), dokumentacją techniczną i dobrą praktyką branżową;

- ma wystarczającą zdolność finansową do realizacji Umowy na zasadach finansowych w niej określonych;

- w ramach realizacji Umowy nie będzie kierował się interesem jakiegokolwiek wykonawcy robót, producenta lub dostawcy materiałów czy urządzeń, oraz że 
w umowach ze swymi podwykonawcami zawrze analogiczne do powyższego ich oświadczenie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją       Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie krócej niż:

- do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi Przedmiotu Umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo lub

- przez okres 5 lat licząc od dnia 31 grudnia roku, w którym nastąpiła płatność końcowa,

w zależności od tego, który termin upłynie później. Wykonawca przechowuje dokumentację w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

- Zakres dokumentacji projektowej, zrealizowanej przez Wykonawcę zgodnie z Umową oraz innych prac i czynności obejmuje również wszelki niezbędny zakres, nawet jeżeli nie był wymieniony wyraźnie w Umowie lub jej załącznikach, tak aby spełnić cel realizacji przedmiotu Umowy, w tym zakres, który jest niezbędny dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania Zakresu B określonego w § 1 ust. 1 Umowy. Postanowienie niniejszego ustępu Umowy ma zastosowanie w szczególności do prac projektowych lub innych prac, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania Umowy, ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów technicznych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia, z uwzględnieniem projektu wstępnego udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych

do wykonania Przedmiotu Umowy. 
W związku z powyższym, takie czynności traktowane będą jako objęte Przedmiotem Umowy oraz zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego.

- Działania Wykonawcy powinny mieć postać działania profesjonalnego podmiotu wykonującego Umowę w trybie zaprojektuj i wybuduj. Tryb ten oznacza dokonanie wszelkich czynności potrzebnych do osiągnięcia przez Przedmiot Umowy wszelkich parametrów 
i funkcjonalności, w tym technicznych, poziomu bezpieczeństwa i innych cech określonych 
w Umowie i załącznikach do niej, nawet jeżeli czynności takie nie zostały w nich wyraźnie wymienione, ale są lub powinny być znane Wykonawcy, z uwagi na profesjonalny charakter jego działalności i doświadczenia w realizacji podobnych prac.

| § |  |
| --- | --- |

Harmonogram realizacji Umowy.

- Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się na dzień podpisania Umowy przez obie Strony, przy czym realizacja następować będzie na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- Za moment zakończenia realizacji niniejszej Umowy poczytuje się dzień przeniesienia przez Wykonawcę własności Statku na Zamawiającego i podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego i dostawy Jednostki bez zastrzeżeń.

- Strony zgodnie ustalają, że realizacja niniejszej Umowy nastąpi w terminie nieprzekraczającym 36 miesięcy od dnia jej podpisania. Zakłada się poszczególne etapy realizacji:

  - Etap I zatwierdzenie projektu PT kadłuba - 10%wartości przedmiotu zamówienia

  - Etap II rozpoczęcie palenia blach - 15 % wartości przedmiotu zamówienia

  - Etap III położenie stępki - 15% wartości przedmiotu zamówienia

  - Etap IV wykonanie 50% bloków kadłuba (ciężarowo) sprefabrykowanych - 10% wartości przedmiotu zamówienia

  - Etap V zgłoszenie gotowości do wodowania - 15% wartości przedmiotu zamówienia

  - Etap  VI zakończenie montaży masztów - 5% wartości przedmiotu zamówienia

  - Etap  VII rozpoczęcie prób na uwięzi - 10% wartości przedmiotu zamówienia

  - Etap VIII rozpoczęcie prób morskich - 10% wartości przedmiotu zamówienia

  - Etap IX dostawa żaglowca - 10% wartości przedmiotu zamówienia

- Szczegółowy podział poszczególnych prac w ramach każdego z etapów Wykonawca określi  harmonogram rzeczowo-finansowy (Harmonogram) po podpisaniu umowy.

- Z chwilą pisemnej akceptacji przez Zamawiającego, Harmonogram uznaje się za integralną część Umowy, a Wykonawca związany jest jego postanowieniami. Zamawiający uprawniony jest do bieżącej kontroli prawidłowości realizacji Umowy w oparciu o ustalony Harmonogram.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu comiesięczny raport z postępu realizacji niniejszej Umowy, z jednoczesnym odniesieniem się do terminów określonych w Harmonogramie. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do każdego miesięcznego raportu oraz zatwierdza każdy raport własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego zatwierdzenia. Uprawnionym do zatwierdzania raportów z ramienia Zamawiającego będzie Zespół Nadzoru lub inna osoba, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego.

- Jeżeli podczas realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca nie dotrzyma któregokolwiek terminu określonego w Harmonogramie, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, przedstawi Zamawiającemu projekt planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien zawierać założenia oraz propozycje ze strony Wykonawcy, mające na celu nadrobienie nieterminowej realizacji prac, minimalizację opóźnień i dotrzymanie terminów zakreślonych dla poszczególnych Etapów, wskazanych w ust. 3 powyżej. Plan naprawczy winien zawierać co najmniej:

- zaktualizowany Harmonogram,

- propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych Etapów prac, których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane,

- uzasadnienie, w tym wskazanie konkretnych środków i metod, których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego Harmonogramu oraz zaproponowanych nowych terminów realizacji poszczególnych Etapów prac;

- Jeśli to konieczne, plan naprawczy powinien przewidywać zmianę sposobu wykonania prac, poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy, w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas Etapów prac 
w terminach określonych w pierwotnie zatwierdzonym Harmonogramie.

- Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia i uwagi do przedstawionego przez Wykonawcę planu naprawczego. Akceptacja planu naprawczego przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu nie może być w żadnej mierze poczytywana jako zgoda na realizację jakiegokolwiek zakresu Umowy z naruszeniem terminu wskazanego w Umowie, tym samym ewentualna akceptacja przez Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu planu naprawczego nie wpływa na ewentualną możliwość naliczenia przez Zamawiającego Wykonawcy kar umownych za zwłokę w realizacji Umowy.

- Strony obowiązane są współdziałać przy wykonywaniu Umowy, w celu jej należytej realizacji, stosownie do treści art. 431 Pzp.

| § |  |
| --- | --- |

## Wynagrodzenie i zaliczka.

1. Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za realizację Umowy wynosi ………… zł brutto (słownie: ………………), w tym:

  - netto: ………………… zł (słownie: …………………),

  - podatek VAT we właściwej w dacie zawarcia Umowy wysokości (……%): ………………… zł (słownie: …………………).

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje realizację wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, w szczególności koszty:

  - robocizny, materiałów, urządzeń, usług i dostaw,

  - wynagrodzeń pracowniczych oraz obciążeń publicznoprawnych,

  - dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień 
i pozwoleń,

  - podwykonawców,

  - mediów i usług towarzyszących,

  - ubezpieczenia inwestycji,

  - przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z Umową,

  - pozostałe.

- Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze, w tym ryzyko inflacyjne, 
z zastrzeżeniem postanowień Umowy dotyczących waloryzacji.

- Wynagrodzenie nie ulega zmianie z tytułu przedłużenia terminu realizacji Umowy, 
z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Umowie.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał kalkulacji wynagrodzenia na podstawie dokumentacji zamówienia, w szczególności SWZ oraz załączników.

- Koszty dokumentacji projektowej nie mogą przekroczyć 7,5% wartości wynagrodzenia brutto.

2. Limity finansowe

- Wynagrodzenie będzie wypłacane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz w ramach limitów określonych w Programie Wieloletnim -  w części zakresu i kwot przewidzianych na realizację niniejszej umowy:

  - rok 2027: …………………

  - rok 2028: …………………

  - rok 2029: …………………

  - rok 2030: …………………

- Zmiana limitów rocznych może nastąpić wyłącznie w przypadku zmiany limitów w Programie Wieloletnim.

3. Zaliczka

- 1. Zamawiający, działając na podstawie art. 442 Prawo zamówień publicznych, udzieli Wykonawcy jednorazowej zaliczki w 2027 r. we wnioskowanej wysokości, z tym zastrzeżeniem, że wysokość tej zaliczki nie może przekraczać 20% wynagrodzenia brutto.

- Udzielenie zaliczki następuje na wniosek Wykonawcy, zawierający w szczególności:
a)wskazanie kwoty wnioskowanej zaliczki,
b)opis przeznaczenia zaliczki w odniesieniu do realizacji Umowy.

- Warunkiem wypłaty zaliczki jest:
a) wniesienie zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie nieodwołalnej, bezwarunkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, płatnej na pierwsze żądanie, w wysokości 100% zaliczki; ważność zabezpieczenia całości zaliczki musi obejmować okres co najmniej 30 dni po upływie terminu, w którym zaliczka ma być rozliczona.
b) przedłożenie prawidłowego dokumentu księgowego (faktury zaliczkowej).

- Zaliczka zostanie wypłacona w terminie do 14 dni roboczych od dnia spełnienia warunków wskazanych powyżej.

4. Rozliczenie zaliczki

- Zaliczka podlega obowiązkowemu rozliczeniu zgodnie z art. 442 ust. 5 PZP poprzez potrącanie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Rozliczenie zaliczki następuje poprzez potrącenia z płatności częściowych za wykonane 
i odebrane etapy realizacji Umowy.

3. 	Rozliczenie zaliczki nastąpi do 2030 roku, jednak nie później niż do osiągnięcia 94% zaawansowania rzeczowego realizacji Umowy zgodnego z Harmonogramem.

- Zabezpieczenie zaliczki może zostać zwolnione częściowo, proporcjonalnie do stopnia jej rozliczenia, a w całości – w terminie 30 dni od dnia jej pełnego rozliczenia.

- W przypadku:

  - odstąpienia od Umowy,

  - rozwiązania Umowy,

Wykonawca zwróci nierozliczoną część zaliczki w terminie 14 dni od wezwania, a Zamawiający ma prawo skorzystać z zabezpieczenia.

- Zaliczka może być wykorzystana wyłącznie na realizację niniejszej Umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające sposób jej wykorzystania.

| § |  |
| --- | --- |

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy. Klauzula waloryzacyjna.

      - Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) Pzp, możliwość wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przewidzianego w § 3 ust. 1 Umowy (zarówno zwiększenia, jak 
i zmniejszenia), w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

      - Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 powyżej, może zostać dokonana 
w oparciu o następujące zasady:

- Wykonawca, wnosząc o zmianę przewidzianego w § 3 ust. 1 Umowy wynagrodzenia 
w oparciu o co najmniej jedną podstawę wskazaną w ust. 1 lit. a-d powyżej, winien należycie udowodnić zaistnienie tej okoliczności, wpływ okoliczności na koszty wykonania zamówienia, jak również złożyć stosowny, pisemny wniosek Zamawiającemu;

- okoliczności, o których mowa w lit. a) powyżej, winny być należycie udokumentowane.

      - Wykonawca, w ramach obowiązku określonego w ust. 2 lit. b, zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowej kalkulacji kosztów wraz ze wskazaniem wpływu wzrostu wskazanych w ust. 1 podstaw na koszty wykonania niniejszej Umowy.

      - Kalkulacja Wykonawcy, o której mowa w ust. 3, powinna zawierać w szczególności:

        - zestawienie wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób współpracujących na podstawie umów cywilno-prawnych realizujących obowiązki Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno – prawnymi;

        - określenie wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane 
z wykonaniem Umowy – w szczególności ze wskazaniem wszystkich kosztów, na które ta zmiana miała wpływ.

      - Zamawiający uprawniony jest do żądania złożenia dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji zmian uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego.

      - W przypadku wniosku złożonego na podstawie ust. 2 powyżej, Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów może zgłosić zastrzeżenia do stanowiska Wykonawcy lub zobowiązać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wniosku o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 powyżej winna zostać podjęta przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia upływu terminu zakreślonego dla Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień.

.

      - W przypadku uznania wniosku Wykonawcy za zasadny, Strony w terminie 30 dni zawrą aneks do niniejszej Umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone 
w ust. 1 powyżej obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu. W przypadku zmiany uzasadnionej zmianą przepisów o wysokości podatku od towarów i usług, Strony zmienią odpowiednio określenie wartości niniejszej Umowy brutto, z podziałem na poszczególne okresy objęte daną stawką podatku VAT.

      - Zmiana wynagrodzenia oparta o podstawy określone w ust. 1 powyżej może nastąpić także poprzez zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, z inicjatywy Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający winien należycie udowodnić zaistnienie okoliczności wskazanej w ust. 1 lit. a-d, wpływ okoliczności na koszty wykonania zamówienia, jak również poinformować Wykonawcę o zamiarze obniżenia wynagrodzenia. Postanowienia ust. 3-7 stosuje się odpowiednio. .

      - Niezależnie od zmiany wynagrodzenia w oparciu o ust. 1 powyżej, Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o przepis art. 440 w zw. z art. 439 ust. 2-4 Pzp, 
w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów zawiązanych z realizacją niniejszej Umowy, na zasadach opisanych poniżej.

      - Sposób określenia wpływu zmiany cen materiałów na koszt wykonania przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie pisemnego wniosku o zmianę oraz dokumentów dołączonych do tego wniosku, potwierdzających rzeczywisty wpływ zmiany cen materiałów na realizację Umowy. Podstawą wniosku w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów będzie wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („Wskaźnik GUS”) o ponad 4%, a Strona żądająca zmiany wynagrodzenia zobowiązana jest wykazać, z zastrzeżeniem dalszych ustępów niniejszego paragrafu, że zmiana wskaźnika opisanego powyżej w sposób rzeczywisty wpływa na wzrost kosztów realizacji Umowy.

      - Wniosek w przedmiocie zmiany w oparciu o ust. 10 winien zawierać co najmniej:

        - wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych wnioskowanej zmiany;

        - dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia umownego po zmianie wraz ze wskazaniem czynników wpływających na zmianę wynagrodzenia;

        - faktury lub inne dokumenty źródłowe zakupu materiału po zwiększonych kosztach lub zamówienie/umowę na zakup materiału po zwiększonych kosztach wraz 
z wykazaniem, za pomocą stosownych dokumentów, że zwiększona cena materiału ma charakter rynkowy, a Wykonawca nie mógł zakupić danego materiału po niższym koszcie lub w okresie wcześniejszym, przy czym takim wykazaniem winno być przedstawienie przez Wykonawcę opublikowanych cenników materiałów lub aktualnych ofert na zakup materiałów w liczbie co najmniej 5 lub mniejszej (co najmniej 3 sztuki), jeśli Strona uzasadni obiektywny brak możliwości przedłożenia większej liczby ofert lub cenników.

      - Każda ze Stron może żądać zmiany wynagrodzenia w oparciu o ust. 9 nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

      - Wartość zmiany Wskaźnika GUS, przy ocenie zasadności wniosku o zmianę wynagrodzenia 
w oparciu o ust. 9 i nast., porównuje się do Wskaźnika GUS aktualnego w dniu otwarcia ofert w postępowaniu przeprowadzonym na realizację niniejszej Umowy, w wyniku którego wybrano Wykonawcę („Bazowy Wskaźnik GUS”).

      - Zmiana wynagrodzenia obejmuje wyłącznie części wynagrodzenia niewypłaconego i nie znajduje zastosowania do części Przedmiotu Umowy już zrealizowanych. Zmiana wynagrodzenia następuje w oparciu o procent stanowiący połowę wartości wzrostu albo spadku Wskaźnika GUS.

      - Zmiana wynagrodzenia w oparciu o ust. 9 i nast. powyżej nie może przekroczyć łącznie 6% wynagrodzenia określonego w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

      - Płatności (faktury) dla zakresu Umowy objętego waloryzacją zwiększającą wynagrodzenie umowne będą realizowane przy odpowiednim zastosowaniu § 15 Umowy, przy czym termin wystawienia faktury przez Wykonawcę Strony ustalą każdorazowo w aneksie do Umowy, 
w którym przewidziana zostanie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy.

      - Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą dokonywane zarówno w przypadku konieczności podwyższenia, jak i obniżenia jednostkowych stawek ryczałtowych określonych w Umowie, w wyniku zmian określonych w niniejszym paragrafie.

      - W przypadkach określonych w ust. 1 powyżej Strona może wystąpić z wnioskiem 
o zmianę wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów.

| § |  |
| --- | --- |

Podatki i cła.

- Wynagrodzenie netto obejmuje wszelkie podatki, cła, opłaty, należności publicznoprawne oraz inne ciężary związane z realizacją Umowy po stronie Wykonawcy, z wyjątkiem podatku od towarów i usług (VAT), który jest rozliczany zgodnie z przepisami prawa.

- W szczególności Wykonawcę obciążają:

  - podatki i opłaty związane z prowadzoną przez niego działalnością;

  - cła, opłaty importowe i eksportowe dotyczące materiałów, urządzeń i wyposażenia dostarczanych przez Wykonawcę;

  - opłaty związane z transportem, składowaniem, dopuszczeniem do obrotu i zastosowania materiałów oraz urządzeń;

  - opłaty związane z uzyskaniem dokumentów, certyfikatów i dopuszczeń wymaganych do wykonania Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

- Zamawiającego obciążają wyłącznie te podatki, opłaty i należności publicznoprawne, które zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa muszą obciążać Zamawiającego jako nabywcę albo właściciela Jednostki po dostawie.

- Wykonawca nie jest uprawniony dochodzić od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu podatków, ceł, opłat lub innych należności publicznoprawnych, które zgodnie 
z Umową i przepisami prawa obciążają Wykonawcę.

| § |  |
| --- | --- |

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego.

- Zamawiający w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do:

- udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji, wyjaśnień oraz posiadanych dokumentów niezbędnych do wykonania Umowy, w tym w szczególności przekaże Wykonawcy Projekt Wstępny Statku;

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego poprzez wyznaczenie Zespołu Nadzoru obejmującego specjalistów w zakresie wszelkich istotnych obszarów konstrukcyjnych 
i eksploatacyjnych Statku;

- dokonywania odbiorów – częściowych i końcowego, jak również dostawy Statku, określonych w Umowie;

- zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, na warunkach i w terminach określonych w Umowie;

- niezwłocznego przygotowania, na pisemny wniosek Wykonawcy, pełnomocnictwa dla wskazanej osoby, 
w sytuacjach, gdy wymagać tego będzie procedura administracyjna niezbędna do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy;

- sprawdzania kompletności i poprawności przedłożonych: dokumentacji projektowej i innych dokumentów w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty dostarczenia do Zamawiającego oraz przystąpienia do odbiorów częściowych dotyczących zakończenia poszczególnych Etapów realizacji Umowy, odbioru końcowego Umowy, 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Sprawdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i innej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy tej dokumentacji;

- sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych w terminie do 7  dni roboczych od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę (w tym przedłożenia poprawionych dokumentów przez Wykonawcę),

- wskazania docelowej bandery Statku.

- rejestracji Statku.

- Zamawiający uprawniony jest do bieżącego nadzorowania postępów w realizacji niniejszej Umowy, w tym w szczególności, niezależnie od uprawnień Zespołu Nadzoru do bieżącego nadzorowania prac, do cyklicznych wizyt w miejscu wykonywania przez Wykonawcę Dostawy.

- Zamawiający uprawniony jest do korzystania z zaplecza lokalowego Wykonawcy w miejscu wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zabezpieczy na rzecz Zamawiającego, na własny koszt, w miejscu realizacji Dostawy, przez cały czas jej realizacji:

- pomieszczenie biurowe dla maksymalnie 8 osób  wyposażone w sposób zapewniający Zamawiającemu również pracę biurową, przechowanie rzeczy na czas realizacji prac, w tym nadzoru w stoczni i na Jednostce;

- dostęp do pomieszczenia sanitarnego

- miejsca parkingowe dla wszystkich osób realizujących zadania w ramach niniejszej Umowy z ramienia Zamawiającego.

- Na okres miesiąca przed rozpoczęciem prób na uwięzi oraz morskich, czas przeprowadzenia ww. prób, do momentu przekazania Statku Zamawiającemu Wykonawca zapewni, na własny koszt, dodatkowe pomieszczenie dla 6-osobowej załogi Statku wyposażone w stoły i krzesła, szafy odzieżowe, gniazdo telefoniczne z numerem i dostępem dla telefonu, gniazdo internetowe z dostępem do Internetu i gniazd elektrycznych.

- Celem uniknięcia wątpliwości, Strony oświadczają, że mają świadomość i akceptują fakt realizacji Przedmiotu Umowy przy udziale Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Ilekroć dana czynność, Etap lub element Przedmiotu Umowy będzie wymagała – zgodnie z Umową, obowiązującymi normami prawa lub praktyką morską/stoczniową – akceptacji lub pozytywnej opinii Towarzystwa Klasyfikacyjnego, Zamawiający ma możliwość wstrzymania własnej akceptacji do czasu uzyskania stanowiska Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Akceptacja/pozytywna opinia Towarzystwa Klasyfikacyjnego jest wiążąca dla Zamawiającego, co nie wyklucza możliwości podniesienia przez niego własnych uwag lub zastrzeżeń w zakresie nieobjętym ww. pozytywną opinią/akceptacją. W uzasadnionych przepadkach Zamawiający może zakwestionować opinię klasyfikatora i prosić o opinię innego towarzystwa. .

| § |  |
| --- | --- |

Obowiązki Wykonawcy.

- W ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem obowiązków określonych w pozostałych postanowieniach niniejszej Umowy, w tym w szczególności do realizacji następujących obowiązków:

    - opracowania oraz dostarczenia do Zamawiającego w terminie określonym w Umowie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami prawa i przeprowadzeniem uzgodnień ze wszelkimi podmiotami trzecimi oraz przekazania Zamawiającemu praw autorskich do utworów – zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska, postanowieniami Umowy, SWZ wraz z załącznikami, Harmonogramem, ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami;

    - wykonania Przedmiotu Umowy pod nadzorem uznanej organizacji klasyfikacyjnej (Towarzystwa Klasyfikacyjnego), o której mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (tj. z dnia 11 czerwca 2024 r. - Dz.U. z 2024 r. poz. 1068). Towarzystwo Klasyfikacyjne powinno posiadać siedzibę lub czynne przedstawicielstwo na terenie województwa pomorskiego;

    - dostarczenia Zamawiającemu, przed rozpoczęciem próby na uwięzi i próby morskiej, dokumentów klasyfikacyjnych wydanych przez Towarzystwo Klasyfikacyjne oraz dokumentów wydanych przez Urząd Morski;

    - dostarczenia Zamawiającemu na etapie odbioru końcowego pakietu przekazania Jednostki obejmującego:

  - dokumentację powykonawczą (kompletną i zgodną ze stanem wykonania);

  - instrukcje obsługi, eksploatacji i utrzymania;

  - dokumenty jakościowe, certyfikaty, atesty, dopuszczenia, protokoły badań i prób;

  - karty lub inne dokumenty gwarancyjne;

  - dokumenty wymagane dla Klasy/bandery, w tym potwierdzenia uzyskanych zatwierdzeń i certyfikacji o ile są wymagane;

  - wykazy części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i narzędzi specjalnych, o ile są wymagane;

  - materiały szkoleniowe i dokumenty wymagane do przeszkolenia użytkowników (w tym certyfikaty ukończenia szkolenia), o ile są wymagane.

    - dostawy Statku, na własny koszt i ryzyko, w stoczni jego budowy;

    - wykonania w trakcie realizacji Umowy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, modelu Jednostki Pływającej w skali 1:100 w sposób uzgodniony i uprzednio zatwierdzony przez Zamawiającego - 5 szt.

    - wykonania wszelkich prac zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ, w tym odpowiedzi, wyjaśnień i informacji udzielonych przez Zamawiającego na pytania wykonawców, dotyczących wyjaśnień treści SWZ, w formie pisemnej, Harmonogramem, ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami oraz na podstawie pozytywnie zaopiniowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;

    - bieżących konsultacji z Zamawiającym i informowania go o postępie prac i ewentualnych problemach w ich czasie; Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla realizacji dokumentacji projektowej oraz całego Przedmiotu Umowy, dotyczących przede wszystkim terminów i zakresu rzeczowego, w tym do uzgadniania z Zamawiającym zastosowanych w projekcie materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych i technologicznych. Potwierdzeniem prowadzonych konsultacji będzie notatka sporządzona przez Wykonawcę opatrzona datą i podpisami Stron;

    - stałej współpracy z Zamawiającym, w tym również przeszkolenia jego personelu, o ile jest to wymagane;

    - przestrzegania przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych podczas realizacji Przedmiotu Umowy;

    - skierowania do realizacji Umowy niezbędnego potencjału osobowego;

    - archiwizowania wszelkich protokołów i uzgodnień związanych z inwestycją;

    - przekazania Zamawiającemu kompletnej, zaakceptowanej przez Towarzystwo Klasyfikacyjne, dokumentacji zawierającej parametry techniczne użytych materiałów, urządzeń i systemów;

    - przygotowania i dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z SWZ i obowiązującymi przepisami prawa;

    - zapewnić Zamawiającemu wsparcie w zakresie pierwszej rejestracji Jednostki pod banderą wskazaną przez Zamawiającego, w szczególności poprzez:

        - przygotowanie i przekazanie dokumentów technicznych, jakościowych i rejestrowych wymaganych dla rejestracji;

        - współdziałanie przy uzyskaniu dokumentów Klasy i bandery;

        - sporządzenie i przekazanie oświadczeń oraz zestawień wymaganych dla rejestracji, o ile dotyczą zakresu obowiązków Wykonawcy;

        - udzielanie wyjaśnień technicznych właściwym organom lub podmiotom działającym na rzecz Zamawiającego, o ile jest to niezbędne dla rejestracji;

    - stosowania materiałów i wyrobów zgodnych z wymogami określonymi w SWZ oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa, wprowadzonych do obrotu zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały winny być nowe (nieregenerowane, nieużywane) i spełniać wymogi dotyczące stosowania materiałów niebezpiecznych;

    - organizacji i realizacji na własny koszt dostaw urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, składowania zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów dot. ochrony p.poż. i bhp, przy założeniu minimalizacji szkód oraz zanieczyszczeń 
w środowisku i mieniu;

    - organizacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego terenu budowy zgodnie z wymogami 
w zakresie właściwej gospodarki odpadami i w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. Wykonawca oświadcza, że będzie korzystał jedynie z usług legalnych składowisk i dokonywał należnych opłat za przyjęcie przez te składowiska wytworzonych przez Wykonawcę odpadów;

    - zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Odpady winny być gospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023 roku, poz. 21);

  - stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji Umowy norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę;

  - przygotowywania na żądanie Zamawiającego informacji odnośnie do postępu prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy;

  - terminowego regulowania wynagrodzenia swoich podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. Niniejsze dotyczy również podwykonawców niezatwierdzonych przez Zamawiającego, których umowy nie zostały przedłożone Zamawiającemu w trybie niniejszej Umowy, jak również podwykonawców, za zobowiązania których Zamawiający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą;

  - wykonania innych obowiązków określonych w Umowie, w treści SWZ i w jej załącznikach, a także w pozostałych dokumentach zamówienia oraz obowiązujących przepisach prawa.

- Za wykonanie prawidłowej i kompleksowej dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów, pominięć, niezgodności z dokumentami zamówienia lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę. Odpowiedzialności tej nie ogranicza pozytywne zaopiniowanie jakiegokolwiek dokumentu sporządzonego przez Wykonawcę przez Zamawiającego.

- Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z Umową, SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami, obowiązującymi przepisami technicznymi, normami i wytycznymi (w brzmieniu na dzień złożenia ww. oświadczenia) oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- W ramach niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany do modyfikacji dokumentacji projektowej i powykonawczej pod kątem stwierdzonych błędów lub nieprawidłowości, w tym pod kątem niezgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym, na pisemny wniosek Zamawiającego w terminie wskazanym w wezwaniu – Wykonawca winien wykonywać ten obowiązek do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu Umowy.

- Ilekroć właściwy organ lub właściwy podmiot wezwie Zamawiającego do dokonania czynności materialnotechnicznych, związanych z realizacją przedmiotu Umowy i będących obowiązkiem Wykonawcy zgodnie z treścią dokumentów zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej pomocy w wykonaniu tych czynności lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności. Wykonawcy nie przysługuje za wykonanie tych czynności dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wykonanie czynności wskazanych w niniejszym postanowieniu umownym.

- Wszystkie dokumenty w toku postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wykonawcę działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego w ramach realizacji Umowy powinny być przekazywane Zamawiającemu niezwłocznie do wiadomości.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazywać sporządzone przez niego dokumenty w języku polskim, w szczególności dokumentację techniczną, roboczą i zdawczą Jednostki (chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na sporządzenie poszczególnych części dokumentacji w języku angielskim). W przypadku, gdy jakiekolwiek dokumenty sporządzone będą w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest wykonać tłumaczenie na język polski we własnym zakresie i na własny koszt oraz ryzyko. Wszelkie tłumaczone dokumenty winny być uwierzytelnione przez osobę, która będzie posiadać pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie tłumaczenia na język polski uwzględniać będą zasady stosowania języka polskiego, które wynikają z ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2024 r., poz. 1556 ze zm.), zgodnie z którą nie podlegają tłumaczeniu na język polski nazwy własne, zwyczajowo stosowana terminologia naukowa i techniczna, znaki towarowe, nazwy handlowe oraz oznaczenia pochodzenia towarów i usług.

- W przypadku, gdy Wykonawcą będzie kilka podmiotów, w sytuacji złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów, ich odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie Umowy, w tym w szczególności za zapłatę należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest solidarna, choćby takie zobowiązanie zaciągnął tylko jeden z podmiotów.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za stosowane metody organizacyjno-techniczne. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części prac (w tym dokumentacji projektowej) przez podwykonawców lub inne podmioty.

- Przeniesienie wierzytelności (przelew wierzytelności, cesja) z tytułu Umowy na osoby lub podmioty trzecie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego na przeniesienie wierzytelności (przelew wierzytelności, cesję) w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W sytuacji chęci dokonania przelewu wierzytelności (cesji) Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem w formie pisemnej oraz przedłożyć do zaakceptowania projekt umowy cesji.

- Zamawiający dopuszcza realizację Umowy przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (Konsorcjum). W takim przypadku członkowie Konsorcjum pozostają solidarnie odpowiedzialni w stosunku do Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy. Jakiekolwiek odmienne wewnętrzne ustalenia członków Konsorcjum, wyłączające lub ograniczające ich solidarną odpowiedzialność, nie są wiążące dla Zamawiającego.

- Członkowie Konsorcjum przed zawarciem Umowy przedłożą Zamawiającemu umowę zawartą pomiędzy nimi, określającą strony umowy, cel gospodarczy, do realizacji którego się zobowiązali, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, zasady płatności a także wskazanie Lidera, uprawnionego do składania w ich imieniu wobec Zamawiającego wiążących oświadczeń wiedzy i woli w związku z realizacją Umowy. Zaniechanie realizacji ww. obowiązku traktowane będzie jako uchylenie się Wykonawcy od zawarcia Umowy.

- Wszelkie rozliczenia finansowe Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Liderem ze skutkiem dla każdego z członków Konsorcjum.

| § |  |
| --- | --- |

Personel Zamawiającego. Nadzór nad realizacją Umowy.

- W celu sprawowania w imieniu Zamawiającego kontroli nad prawidłowością wykonywanych prac w ramach realizacji Umowy Zamawiający wyznacza Zespół Nadzoru, obejmujący specjalistów z następujących obszarów:

- nawigacji,

- mechaniki,

- elektryki

- kadłuba,

- takielunku i ożaglowania,

- powłok malarskich,

- aranżacji wnętrz.

- Zamawiający wskaże Wykonawcy osobę lub osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcą w imieniu Zespołu Nadzoru.

- Zespół Nadzoru i jego poszczególni członkowie dysponują prawem, 
w czasie wykonywania prac w ramach niniejszej Umowy, do inspekcji Jednostki, jej kadłubów, silników, wszystkich akcesoriów, wszystkich materiałów, urządzeń, przeznaczonych do budowy Statku, niezależnie od tego, gdzie prace są wykonywane lub gdzie są przechowywane poszczególne elementy objęte inspekcją, z zastrzeżeniem, że czynności podejmowane przez Zespół nie powinny zakłócać postępu prac i utrudniać Wykonawcy realizacji czynności zaplanowanych w Harmonogramie.

- Wykonawca, w przypadku testów i inspekcji wymaganych przez Towarzystwo Klasyfikacyjne lub w celu zapewnienia zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami lub wymogami SWZ, poinformuje Zamawiającego i Zespół Nadzoru o godzinie i miejscu testów, inspekcji lub prac z nimi związanych. Wykonawca przekazuje informację o planowanych testach lub inspekcjach z należytym wyprzedzeniem, przy czym winno to nastąpić z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

- Zespół Nadzoru niezwłocznie poinformuje Wykonawcę na piśmie o zastrzeżeniach, uwagach lub błędach w realizacji prac, jeśli takie zostaną wykryte w toku wykonywania czynności przez Zespół Nadzoru, w tym w szczególności zwróci uwagę Wykonawcy na niezgodności z wymaganiami Umowy. Zespół Nadzoru ma prawo bieżącego nadzorowania oraz żądania wyjaśnień w zakresie spełnienia przez Statek właściwych przepisów i postanowień Umowy, a w przypadku sporu dotyczącego zgodności lub niezgodności realizacji prac przez Wykonawcę z Umową, SWZ lub przepisami, strony mogą poddać taki spór pod rozstrzygnięcie przez Towarzystwo Klasyfikacyjne.

- Zespół Nadzoru uprawniony jest do uzyskiwania od  Wykonawcy informacji związanych z jakością i ilością dostaw, usług, prac i robót, które są niezbędne do prawidłowego, zgodnego z Umową, wykonania przedmiotu Umowy, jeśli Wykonawca nie realizuje prac zgodnie 
z niniejszą Umową i jej załącznikami, jak również wydawania zaleceń w ww. zakresie. Zalecenia nie są wiążące dla Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zmiany poszczególnych członków Zespołu Nadzoru, przy czym zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę na piśmie bez potrzeby sporządzania aneksu do Umowy.

- Zamawiający ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy za swoich pracowników, w czasie, gdy przebywają oni w miejscu wykonywania przez Wykonawcę niniejszej Umowy, przez cały czas jej realizacji, w tym także za wszelkie wypadki, powodujące szkodę na osobie, w tym uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, na zasadach ogólnych, w szczególności na zasadach opisanych w przepisach prawa pracy, przepisach bhp i p.poż. oraz przepisach odszkodowawczych w Kodeksie cywilnym. W przypadkach, w których szkoda powstała na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, jego podwykonawców, pracowników, współpracowników lub osób trzecich, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.

| § |  |
| --- | --- |

Personel Wykonawcy.

- Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu pisemną informację o osobach właściwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w związku z realizacją Umowy wraz z oryginałami pełnomocnictw (mogą być wystawione w formie elektronicznej) lub kopiami / skanami pełnomocnictw poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez notariusza - określających zakres umocowania pełnomocników Wykonawcy. W przypadku zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo powiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie wraz z przekazaniem stosownych pełnomocnictw, w formie wskazanej powyżej.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia (o ile dotyczy).

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć i skierować do realizacji Umowy i pełnienia funkcji co najmniej osoby wymagane przez Zamawiającego w SWZ oraz wyznaczy Kierownika Projektu. Niezależnie od powyższego Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć i skierować do realizacji Umowy inne niezbędne osoby, konieczne do należytego wykonania Umowy. Zmiana osoby wyznaczonej do pełnienia roli Kierownika Projektu musi być uzasadniona i wymaga pisemnego poinformowania Zamawiającego. Kwalifikacje proponowanego nowego Kierownika Projektu będą spełniały co najmniej minimalne wymagania określone przez Zamawiającego lub wymagane prawem..

- Kierownikiem Projektu ze strony Wykonawcy będzie: ………………………; e-mail:………; tel.………

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników, współpracowników 
i kontrahentów przez cały czas realizacji niniejszej Umowy, w tym także za wszelkie wypadki, powodujące szkodę na osobie, w tym uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, na zasadach ogólnych, w szczególności na zasadach opisanych w przepisach prawa pracy, przepisach bhp i p.poż. oraz przepisach odszkodowawczych w Kodeksie cywilnym.

| § |  |
| --- | --- |

Próby.

- Celem weryfikacji prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy, prawidłowości działania urządzeń i systemów oraz wszelkich innych elementów wyposażenia i konstrukcji Jednostki Pływającej, Wykonawca przeprowadzi, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy, próby: modelową, na uwięzi oraz morską, według programu prób, uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego, właściwe organy administracji publicznej oraz Towarzystwo Klasyfikacyjne. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program prób, a Zamawiający zatwierdzi jego treść (lub zgłosi zastrzeżenia lub uwagi, które Wykonawca powinien uwzględnić) najpóźniej do dnia odbioru projektu techniczno-klasyfikacyjnego Statku. W przypadku braku porozumienia Stron w ww. zakresie wiążące pozostają postanowienia Załącznika nr 3. Wykonawca ma obowiązek zapewnić, na własny koszt, zakwaterowanie na Statku i wyżywienie, dla wszystkich osób biorących udział w próbach.

- O planowanym terminie rozpoczęcia prób modelowych Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, co najmniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem, potwierdzając następnie ten termin 5 dni roboczych przed rozpoczęciem prób. Zamawiający, prawidłowo zawiadomiony, ma obowiązek stawić się na próby w określonym terminie, w przeciwnym wypadku Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia tych prób pod nieobecność przedstawicieli Zamawiającego, który nie może kwestionować wyniku prób.
.

- O planowanym terminie prób na uwięzi Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, co najmniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem, potwierdzając następnie ten termin 5 dni roboczych przed rozpoczęciem prób. Zamawiający potwierdzi termin prób w ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu ww. zawiadomienia.

- O planowanym terminie rozpoczęcia prób morskich Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, co najmniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem, potwierdzając następnie ten termin 5 dni robocze przed wyjściem Statku na próby.  Zamawiający potwierdzi termin prób w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu ww. zawiadomienia.

- Wykonawca ma obowiązek zawiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem inne instytucje, których przedstawiciele będą uczestniczyć w próbach.

- Zamawiający ma obowiązek nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem prób morskich zgłosić pisemnie Wykonawcy skład Komisji odbiorowej Statku.

- Próby Statku są przeprowadzane na koszt i ryzyko Wykonawcy. W próbach uczestniczą Zamawiający i Wykonawca, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2. Wykonawca zapewni warunki organizacyjne umożliwiające udział Zamawiającego

- Protokół z prób Statku stanowi załącznik do Protokołu odbioru częściowego lub końcowego.

- Wynik każdej próby kwalifikuje się jako:

  - wynik pozytywny - spełnienie kryteriów zasadniczych;

  - wynik pozytywny z listą wad - spełnienie kryteriów zasadniczych, przy jednoczesnym stwierdzeniu wad nieistotnych;

  - wynik negatywny - niespełnienie kryteriów zasadniczych lub ujawnienie wady istotnej.

- Wady ujawnione w toku prób klasyfikuje się jako:

  - wada istotna - wpływająca na bezpieczeństwo, zgodność z Projektem, Projektem Wstępnym, wymaganiami Klasy/bandery albo uniemożliwiająca bezpieczne przeprowadzenie prób, odbiór lub bezpieczną eksploatację szkoleniową, albo wpływająca na funkcjonalność kluczową lub niezawodność Statku;

  - wada drobna/nieistotna – inna niż ww.

- W przypadku wyniku negatywnego próby:

  - Zamawiający jest uprawniony odmówić przejścia do kolejnych prób lub czynności odbioru;

  - Wykonawca usuwa przyczynę niepowodzenia próby,

  - przedstawia Zamawiającemu plan powtórzenia próby w terminie 7  dni od dnia zakończenia próby;

  - koszty usunięcia przyczyny oraz koszty powtórzenia próby obciążają Wykonawcę.

W stosunku do powtórzonej próby stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.

- W przypadku wyniku pozytywnego z listą wad:

  - Strony sporządzają protokół próby wraz z listą wad, zawierającą co najmniej: opis wady, klasyfikację, termin usunięcia oraz sposób weryfikacji usunięcia;

  - jeśli wady nie mogą zostać ujęte jako dopuszczalne do usunięcia po próbie - muszą zostać usunięte przed uznaniem próby za zakończoną wynikiem pozytywnym;

  - jeśli wady mogą zostać ujęte na liście wad z terminem usunięcia po próbie, 
Zamawiający zatrzymana odpowiednią część należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu usunięcia wad.

- Wykonawca usuwa wady ujawnione w toku prób w terminach określonych w protokole lub na liście wad, a jeżeli terminy nie zostały określone:

  - wady istotne – w terminie 60 dni;

  - wady nieistotne - w terminie 30 dni.

- Weryfikacja usunięcia wad następuje w sposób wskazany w liście wad, w szczególności poprzez:

  - inspekcję;

  - test funkcjonalny;

  - ponowną próbę w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryteriów;

  - dokument potwierdzający zgodność (jeżeli dotyczy).

- Każda próba jest dokumentowana protokołem zawierającym co najmniej:

  - datę, miejsce i uczestników;

  - warunki przeprowadzenia próby (w tym warunki środowiskowe, jeżeli mają znaczenie dla ważności wyników);

  - opis przeprowadzonych czynności, pomiarów i uzyskanych wyników;

  - kryteria oceny i ich spełnienie;

  - stwierdzone wady oraz ich klasyfikację;

  - wynik próby zgodnie z ust. 9;

  - podpisy osób uprawnionych, w tym przedstawiciela Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2.

- Jeżeli Towarzystwo Klasyfikacyjne lub administracja bandery wymagają udziału w próbach lub potwierdzeń, Wykonawca zapewnia ich uzyskanie; brak uzyskania wymaganych potwierdzeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowi nieosiągnięcie warunków Odbioru.

- Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że:

  - uzyskanie wyników pozytywnych prób stanowi warunek odbioru końcowego;

  - przeprowadzenie prób i sporządzenie protokołów nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za zgodność Jednostki jako całości z Umową;

  - powtórzenia prób wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy obciążają Wykonawcę.

| § |  |
| --- | --- |

Podwykonawcy

  - Zamawiający dopuszcza powierzenie prac podwykonawcom.

  - Postanowienia niniejszego paragrafu nie mogą być poczytywane za tworzące pomiędzy Zamawiającym a podwykonawcami jakikolwiek stosunek prawny bądź też stanowić podstawy roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia.

  - Wykonawca może zmienić podwykonawcę lub zrezygnować z jego świadczenia w trakcie realizacji Umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w toku postepowania o udzielenie zamówienia, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy w żadnym zakresie z osobistej odpowiedzialności za należyte, w tym terminowe, wykonanie Umowy.

| § |  |
| --- | --- |

Wady i awarie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy

- Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu Przedmiotu Umowy, zaistniałe w trakcie realizacji Umowy, zgłaszane będą Wykonawcy, na bieżąco, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, a w nagłych wypadkach ustnie lub telefonicznie, później potwierdzone na piśmie lub mailem, pracownikowi Wykonawcy pełniącemu funkcję Kierownika Projektu lub innej osobie upoważnionej wskazanej przez Wykonawcę. 
W przypadku zgłoszenia nieprawidłowości w ramach niniejszego paragrafu w formie innej niż pisemna, treść zgłoszenia oraz zakres zgłaszanych nieprawidłowości winny być następczo stwierdzone pismem.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonywanym Przedmiocie Umowy lub zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości oraz czas, w którym mogą zostać faktycznie usunięte.

| § |  |
| --- | --- |

Odbiory Przedmiotu Umowy.

  - Odbiór Dostawy następować będzie etapami, zgodnie z Harmonogramem zatwierdzonym zgodnie z niniejszą Umową.

  - Odbiór dokumentacji projektowej odbędzie się na następujących zasadach:

    - Strony zatwierdzą prawidłowe wykonanie Zakresu A określonego w § 1 ust. 1 Umowy 
w protokole odbioru Etapu I, przy czym przed podpisaniem protokołu i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej Zamawiający dysponuje uprawnieniem do zgłoszenia uwag 
i zastrzeżeń, a Wykonawca, przed terminem określonym na wykonanie Etapu I winien uwzględnić te uwagi.

    - Strony przystąpią do przekazania dokumentacji projektowej, zatwierdzonej przez Towarzystwo Klasyfikacyjne, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przekazanym Zamawiającemu nie później niż na 30 dni przed terminem zastrzeżonym dla wykonania Etapu I.

    - Miejscem przekazania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem o jej kompletności jest siedziba Zamawiającego lub inne miejsce przez niego wskazane.

    - Wykonawca opracuje i dostarczy kompletną dokumentację projektową w następującej formie i liczbie:

- dokumentacja projektowa w wersji papierowej - 5 egz.,

- wersja elektroniczna wskazanej powyżej dokumentacji w formacie PDF lub innym formacie stosowanym przez Wykonawcę, zapisana na nośniku informacji (płyta CD, pendrive) – 2 egz.,

    - Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowywanej dokumentacji projektowej z obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej Umowy, SWZ wraz z załącznikami, Harmonogramem, ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami. Odpowiedzialności tej nie wyłącza jakiekolwiek pozytywne zaopiniowanie lub zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego.

    - Dokonanie odbioru dokumentacji projektowej nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu później ujawnionych w niej wad, błędów lub braków lub przyjętych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań oraz dochodzenia roszczeń z tego tytułu;

    - Zamawiający dopuszcza etapowe odbiory dokumentacji projektowej dla poszczególnych zakresów prac wymienionych w SOPZ. Odbiór dokumentacji potwierdzony protokołem dla danego zakresu prac pozwala Wykonawcy na realizację prac/dostaw/usług objętych odebraną dokumentacją projektową.

  - Do odbiorów częściowych dla poszczególnych Etapów Zakresu B stosuje się, z zastrzeżeniem poniższych ustępów, odpowiednio postanowienia dotyczące trybu zgłoszenia gotowości do odbioru, określone dla odbioru dokumentacji projektowej. Odbiory częściowe mogą obejmować w szczególności:

  - odbiór określonych etapów dostawy/budowy lub integracji;

  - odbiór wybranych systemów po testach portowych;

  - odbiór produktów odbiorowych dokumentacyjnych przypisanych do Etapów;

jeśli Umowa lub Harmonogram przewidują powiązanie tych odbiorów z płatnościami transzy wynagrodzenia.

- Wady ujawnione w toku odbiorów, w tym odbioru końcowego, klasyfikuje się jako:

  - wada istotna - wpływająca na bezpieczeństwo, zgodność z Projektem, Projektem Wstępnym, wymaganiami Klasy/bandery albo uniemożliwiająca bezpieczne przeprowadzenie prób, odbiór lub bezpieczną eksploatację szkoleniową albo wpływająca na funkcjonalność kluczową lub niezawodność Statku;

  - wada nieistotna – inna niż ww.

- W przypadku stwierdzenia Wad:

  - wady istotne muszą zostać usunięte w terminie 60 dni;

  - wady nieistotne muszą zostać usunięte w terminie 30 dni;

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w ramach danego odbioru braków lub błędów formalnych lub kompletnościowych przekazanej w ramach przedmiotowego odbioru dokumentacji, Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia ww. braków lub usunięcia błędów w terminie 14 dni. Ww. braki traktowane są jako wada przedmiotu odbioru.

- Weryfikacja usunięcia wad następuje w sposób wskazany w ich wykazie, w szczególności poprzez inspekcję, test funkcjonalny albo powtórzenie próby w zakresie niezbędnym do potwierdzenia usunięcia Wady.

- Podpisanie protokołu odbioru, w tym odbioru końcowego, nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wad ujawnionych po odbiorze i nie stanowi zrzeczenia się przez Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy, w zakresie dopuszczalnym prawem.

- Niezależnie od odbiorów częściowych, Strony przystąpią do odbioru końcowego, z uwzględnieniem terminów określonych w Harmonogramie, po prawidłowym przeprowadzeniu wszystkich prób, o których mowa w § 10 Umowy. Do odbioru końcowego stosuje się odpowiednio postanowienia ustępów poprzedzających, z zastrzeżeniem poniższych regulacji szczególnych.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego dwukrotnie (z 15- i 7-dniowym wyprzedzeniem) o planowanej dacie i miejscu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, że może on odbyć się przy bezpiecznym nabrzeżu, umożliwiającym odpłynięcie Statku w każdych warunkach.

- Odbiór końcowy Statku zostanie potwierdzony pisemnym protokołem/protokołami sporządzonymi w 3 egzemplarzach (2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy).

- Za dzień należytego wykonania przez Wykonawcę danego Etapu Przedmiotu Umowy uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego/końcowego danego Etapu, pod warunkiem, że przeprowadzony w wyniku tego zgłoszenia odbiór zakończy się wynikiem pozytywnym, tj. podpisany zostanie protokół odbioru częściowego/końcowego 
przez wymaganych i prawidłowo umocowanych przedstawicieli Stron.

| § |  |
| --- | --- |

Dostawa Statku.

  - Niezależnie od odbiorów częściowych, Strony przystąpią do dostawy Statku, z uwzględnieniem terminów określonych w Harmonogramie, po prawidłowym przeprowadzeniu wszystkich prób, o których mowa w § 10 Umowy. Do dostawy Statku stosuje się odpowiednio postanowienia par. 13, z zastrzeżeniem poniższych regulacji szczególnych.

  - Wykonawca zawiadomi Zamawiającego dwukrotnie (z 15- i 7-dniowym wyprzedzeniem) o planowanej dacie i miejscu dostawy Statku, z zastrzeżeniem, że może ona odbyć się przy bezpiecznym nabrzeżu, umożliwiającym odpłynięcie Statku w każdych warunkach.

  - Dostawa Jednostki następuje w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie oraz 
w postanowieniach Umowy dotyczących odbioru i dostawy, po spełnieniu warunków przewidzianych Umową dla odbioru końcowego.

  - Warunkiem dokonania dostawy jest w szczególności:

  - dokonanie odbioru końcowego zgodnie z Umową;

  - przekazanie Zamawiającemu, nie później niż 21 dni przed dostawą Statku, pakietu przekazania Jednostki (protokołów inwentarza wszystkich urządzeń oraz części zamiennych zgodnie ze specyfikacją, protokołu zapasów na Statku (paliwa, olejów, wody itp.), rysunków i planów Statku, protokołu DWT oraz próby przechyłowej Statku, dokumentu sprzedaży);

  - przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganych uzgodnień i certyfikacji Klasy/bandery, o ile są wymagane;

  - brak wad i usterek;

  - złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, że Jednostka jest wolna od obciążeń oraz praw osób trzecich, w szczególności od zastawów, przewłaszczeń na zabezpieczenie i innych ograniczonych praw rzeczowych.

- Z dniem dostawy:

  - przechodzi na Zamawiającego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Jednostki;

  - przechodzą na Zamawiającego pożytki i ciężary związane z Jednostką, w zakresie wynikającym z jej posiadania i eksploatacji.

- Po dokonaniu dostawy Zamawiający przejmuje faktyczne władanie nad Jednostką oraz zobowiązuje się usunąć Jednostkę z miejsca budowy albo innego miejsca wskazanego dla dostawy.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do przejęcia Jednostki i jej wyprowadzenia, w szczególności:

  - dostęp do Jednostki;

  - wydanie kluczy, kodów, dokumentów i innych środków niezbędnych do przejęcia władania;

  - współdziałanie przy odcumowaniu, holowaniu lub innym sposobie przemieszczenia Jednostki jeżeli jest to wymagane.

| § |  |
| --- | --- |

Płatności.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 3.3 (Zaliczka), za wykonanie Przedmiotu Umowy następować będzie etapowo, zgodnie z ustalonym Harmonogramem, na podstawie odebranych Etapów, zgodnie z postanowieniami § 13-14 powyżej.

- Wynagrodzenie częściowe płatne będzie każdorazowo po przedstawieniu przez Wykonawcę, 
z uwzględnieniem treści Harmonogramu, wszystkich niżej wymienionych dokumentów:

- prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem odbioru częściowego;

- Końcowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi, z uwzględnieniem innych postanowień Umowy oraz Harmonogramu, po odbiorze końcowym i dostawie Statku, przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego i dostawy Statku. Podstawą zapłaty będą następujące dokumenty:

  - prawidłowo wystawiona faktura;

  - egzemplarz protokołu odbioru końcowego i dostawy Statku podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz Zespół Nadzoru, łącznie 
z dokumentacją powykonawczą określoną w Umowie – jeśli znajduje zastosowanie.

- Płatności następować będą w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż realizacja prac stanowiących przedmiot Umowy częściowo zostanie sfinansowana w oparciu o założenia Programu Wieloletniego i akceptuje, że zapłata przez Zamawiającego należności w części pochodzącej z tego Programu następować będzie w oparciu o harmonogram tego Programu.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktura niezawierająca niezbędnych danych, zawierająca błędne dane lub skierowanie faktury na inny adres niż wymieniony w Umowie może spowodować opóźnienie w płatności wynikające z systemowego uzgodnienia faktury z Wykonawcą. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług, a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem poniesienia wszelkich negatywnych konsekwencji z tego tytułu.

- Zgodnie z przepisami Ustawy o VAT, Zamawiający akceptuje przesyłanie faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur oraz not korygujących drogą elektroniczną przez Wykonawcę który nie jest zobowiązany do korzystania z Krajowego Systemu elektronicznych Faktur (KSeF).

- Niezależnie od obowiązku przedłożenia dokumentacji pisemnej, Wykonawca niebędący zobowiązanym do korzystania z KSeF zobowiązany jest przesyłać faktury w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelności faktur, o których mowa w art. 106 m ust 1-5 Ustawy o VAT.

- W przypadku gdy Wykonawca, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 1203), podlega obowiązkowi wystawiania, przekazywania lub odbierania faktur za pośrednictwem KSeF, faktury, wystawione 
w związku z tą Umową będą wystawiane, przekazywane Zamawiającemu i odbierane 
w ustrukturyzowanej formie, zgodnie z wymogami KSeF.

- Dane dodatkowe na e-fakturze uwzględniające dane niezbędne dla zamawiającego do poprawnego rozliczenia faktury w pozycji:

Podmiot 2: Nabywca: Uniwersytet Morski w Gdyni
Adres: Morska 81-87, 81-225 Gdynia
NIP: 5860012873

Podmiot 3: Rola Odbiorca
Nazwa: Dział Armatorski i Praktyk Morskich

Identyfikator wewnętrzny: 5860012873-64109

- Strony zgodnie ustalają, że data przydzielenia numeru KSeF jest jedyną wiążącą datą doręczenia faktury Zamawiającemu i od tej daty liczony jest termin płatności.

- W okresie awarii lub niedostępności KSeF, jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące dopuszczają wystawienie faktur poza KSeF, wykonawca przekaże wizualizację faktury w PDF na adres: itech@umg.edu.pl, a po ustaniu awarii wprowadzi fakturę w terminie wynikającym z przepisów.

- Jeżeli do faktury wymagane są załączniki nieobsługiwane w KSeF, wykonawca przekaże je na adres: itech@umg.edu.pl, wskazując numer identyfikacyjny faktury w KSeF.

| § |  |
| --- | --- |

Kary umowne.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, prócz przypadków wprost określonych w pozostałych postanowieniach Umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi, w następujących przypadkach i wysokościach:

- w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, za skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, także z przyczyn odstąpienia określonych wprost 
w niniejszej Umowie - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

- za przekraczającą 30 dni zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, w tym również w zakresie terminów pośrednich i przekroczenie terminów zastrzeżonych w Harmonogramie dla Etapów, w wysokości 0,015% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki powyżej 30 dni; przy czym w przypadku dochowania przez Wykonawcę terminu końcowego wykonania przedmiotu Umowy, ewentualne wcześniejsze kary naliczone tytułem zwłoki w realizacji zostaną anulowane;

- za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad lub braków stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub braków;

- z tytułu niezawarcia lub nieprzedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami określonymi w § 23 Umowy - w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- niedotrzymanie wymogu bezusterkowości, zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 3, 
w wysokości 1000 zł za każdy dzień niedotrzymania,

- za naruszenie obowiązków o zachowaniu poufności, zgodnie z par. 25 Umowy – 
w wysokości 80.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia,

- za naruszenie obowiązków w zakresie polityki informacyjnej, zgodnie z par. 26 Umowy – w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia,

- z tytułu przekroczenia/niedochowania wskazanych poniżej parametrów Statku, w stosunku do wartości wynikających z Projektu:

  - przekroczenia maksymalnego zanurzenia całkowitego Statku określonego 
w Projekcie, w następujących wysokościach, z zastrzeżeniem, że mierniki zanurzenia wraz ze stępką skrzynkową przyjęte poniżej określone zostały dla jednostki z 80% stanem pełnego załadowania:

- zanurzenie większe niż 6,2 m, ale mniejsze niż 6,25 m – w wysokości 500.000,00 zł;

- zanurzenie większe lub równe 6,25 m, ale mniejsze niż 6,30 m – 1.000.000,00 zł;

- zanurzenie większe lub równe 6,30 m, ale mniejsze niż 6,35 m – 1.500.000,00 zł;

- zanurzenie większe lub równe 6,35 m i mniejsze lub równe 6,4 m – 2.000.000,00 zł;

- zanurzenie większe niż 6,4 m – 2.500.000,00 zł, przy czym, niezależnie od obciążenia Wykonawcy karą umowną, niniejsze stanowi podstawę do odmowy dokonania odbioru Statku.

  - nieosiągnięcia wskazanych w Projekcie parametrów prędkości Statku, przy 80% stanu pełnego załadowania, liczone począwszy od niedoboru prędkości wynoszącej co najmniej pięć dziesiątych (5/10) węzła (ustalonego na podstawie prób morskich po korekcie zgodnie z SWZ), poniżej prędkości gwarantowanej, włącznie  z tą wartością, w następujących wysokościach:

- niedobór prędkości od 0,50 węzła włącznie, ale poniżej 1,0 węzła – 250.000,00 zł;

- niedobór prędkości od 1,00 węzła włącznie, ale poniżej 1,5 węzła – 500.000,00 zł;

- niedobór prędkości od 1,5 węzła włącznie, ale poniżej 2,0 węzłów – 1.000.000,00 zł;

- niedobór prędkości powyżej 2,0 węzła – 1.500.000,00 zł, przy czym, niezależnie od obciążenia Wykonawcy karą umowną, niniejsze stanowi podstawę do odmowy dokonania odbioru Statku.

- Jeżeli naliczone kary umowne określone w Umowie nie pokryją w całości szkód (strat lub utraconych korzyści) poniesionych przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający uprawniony jest do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie wszystkich kar umownych oraz odszkodowań należnych na zasadach określonych w niniejszym paragrafie lub dochodzić ich zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych 
z jakimikolwiek wierzytelnościami należnymi Wykonawcy od Zamawiającego, w tym 
z wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy, na podstawie oświadczenia Zamawiającego o potrąceniu. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy. Wykonawca wyraża również zgodę na wypłatę wymagalnych kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne nie podlegają zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami.

- Ustala się, że łączna wysokość kar umownych naliczonych w ramach niniejszej Umowy nie może przekroczyć 15% łącznej wysokości wynagrodzenia umownego brutto.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z przyczyn określonych w Umowie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za realizację danego etapu, objętego oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy.

| § |  |
| --- | --- |

Odpowiedzialność Wykonawcy za wady i gwarancja jakości Dostawy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres …… miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), na całość Dostawy, w tym na poszczególne elementy wyposażenia, urządzenia oraz wszelkie inne składowe, które objęte są gwarancją producencką, przy czym okres gwarancji, niezależnie od czasu nabycia poszczególnych elementów przez Wykonawcę, liczony jest dla całości Dostawy oraz na poszczególne jego elementy, od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego i dostawy Statku.

- Okres rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego i dostawy Statku.

- Wykonawca niniejszym oświadcza, że gwarantuje tzw. bezusterkowe korzystanie ze Statku przez Zamawiającego w wymiarze 100 % czasu, w którym jednostka jest użytkowana, w pierwszym pełnym roku kalendarzowym, liczonym od dnia dokonania przez Strony odbioru końcowego.

- W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia jednej ze Stron, okres gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu inwentaryzacji. Dalsza realizacja prac w ramach inwestycji objętej niniejszą Umową przez inny podmiot nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przed rozwiązaniem Umowy zakres prac.

- Zamawiający może dokonywać samodzielnie drobnych napraw i usuwać usterki, których usunięcie jest możliwe samodzielnie przez Zamawiającego, przez cały okres obowiązywania rękojmi i gwarancji, w szczególności  w czasie użytkowania Statku w morzu, bez utraty jakichkolwiek uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, na koszt Wykonawcy, przy czym na wykonanie takiej naprawy lub usunięcie usterki Wykonawca każdorazowo winien wyrazić zgodę, po wcześniejszym zgłoszeniu konieczności usunięcia usterki/wykonania naprawy przez Zamawiającego – w sposób zwyczajowo przyjęty w komunikacji między Stronami. Każde takie zgłoszenie oraz zgoda powinny być następczo potwierdzone pismem przez Strony. Wykonanie naprawy lub usunięcie usterki przez Zamawiającego samodzielnie, zgodnie z niniejszym ustępem, poczytuje się jako wykonanie zgłoszenia przez Wykonawcę. Wszelkie pozostałe regulacje niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- W przypadku, gdy w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 1, ujawnią się wady wykonanego przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie te wady, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia ich ujawnienia i powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wykryciu wady. W sytuacji, gdy jest to konieczne, z uwagi na rodzaj wady lub na konieczność przemieszczenia się Jednostki Pływającej do najbliższego możliwego miejsca, w którym Wykonawca może podjąć reakcję na zgłoszoną wadę, Strony mogą ustalić, że Wykonawca usunie wadę w innym terminie, zaakceptowanym przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca niniejszym oświadcza, że niniejsze zobowiązania w zakresie udzielonej gwarancji 
i rękojmi za wady Zamawiający może realizować bez ograniczeń co do czasu i miejsca, 
a Wykonawca gwarantuje ich realizację na całym świecie, niezależnie od godziny zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego.

- Jeżeli ujawniona w okresie gwarancji wada (awaria lub usterka) spowoduje brak działania lub utrudnia funkcjonowanie całości Jednostki lub jej części, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działania w terminie bezzwłocznym, tj. umożliwiającym zminimalizowanie strat spowodowanych brakiem działania lub utrudnieniami. Maksymalny czas na reakcję serwisu Wykonawcy, liczony od momentu zaistnienia tego typu wady (awarii lub usterki) wynosi 7 dni  od dokonanego przez Zamawiającego zgłoszenia, które może nastąpić również w innej formie niż pisemna, z zastrzeżeniem, że każde zgłoszenie dokonane bez formy pisemnej winno być następczo potwierdzone pismem, ze wskazaniem czasu zgłoszenia oraz zakresu zgłaszanej wady (awarii lub usterki).

- W przypadku, gdy w związku z okolicznościami zawinionymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie usunie wady lub usterki w terminie określonym w Umowie lub ustalonym z Zamawiającym pisemnie, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu oraz bez uzyskiwania zgody sądu na zastępcze wykonanie zobowiązania. Celem uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze. Niezależnie od zlecenia wykonawstwa zastępczego, Zamawiający ma możliwość naliczenia kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek.

- Strony zgodnie ustalają, iż koszt zastępczego wykonania, o którym mowa w ust. 9 powyżej, zostanie przez Zamawiającego udokumentowany. Zamawiający ma możliwość potrącenia poniesionego kosztu wykonawstwa zastępczego z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych roszczeń Wykonawcy, lub dokonać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunięcie wady należy rozumieć naprawę rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na nową lub ponowne wykonanie prac, tak by przywrócić w pełni funkcjonalność Jednostki Pływającej.

- W przypadku trzykrotnego dokonania napraw gwarancyjnych tego samego elementu/urządzenia i kolejnego ujawnienia się jego wady, Wykonawca będzie zobowiązany, na żądanie Zamawiającego, do wymiany naprawianego urządzenia na nowe, wolne od wad.

- W przypadku naprawy sprzętu Wykonawca na okres naprawy musi zapewnić sprawny sprzęt zastępczy, przy czym Zamawiający nie wymaga, aby to był sprzęt fabrycznie nowy.

- W ramach gwarancji Wykonawca nie może odmówić usunięcia na swój koszt wady przedmiotu Umowy stwierdzonej w okresie gwarancji bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

- Z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, miejsce usunięcia oraz odbioru usunięcia wady wyznaczać będzie Zamawiający.

- W przypadku wymiany urządzenia bieg gwarancji dla tego urządzenia rozpoczyna się na nowo. Stwierdzenie wady Statku skutkujące niemożnością jego użytkowania do celów, dla których został zbudowany, oznacza automatyczne przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi dla całego Statku o okres od zgłoszenia istnienia wady do potwierdzenia jej usunięcia przez Zamawiającego.

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nienadających się do usunięcia, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający może:

- żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

- odstąpić od Umowy (w całości lub części) - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne).

| § |  |
| --- | --- |

Gwarancja i rękojmia na prace projektowe.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonaną w ramach Umowy dokumentację projektową. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, że dokumentacja będzie wolna od wad powodujących zmniejszenie jej wartości lub użyteczności ze względu na cel, dla którego została opracowana.

- W ramach gwarancji Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym przez Strony, a w razie braku takiego uzgodnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, zgłoszone przez Zamawiającego wady ujawnione w dokumentacji projektowej.

- Okres gwarancji rozpoczyna się w chwili protokolarnego odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

- Gwarancja jakości obowiązywać będzie do dnia, w którym upłynie termin gwarancji i rękojmi za wady Statku.

- Powyższe warunki gwarancji zostaną potwierdzone w protokole odbioru dokumentacji projektowej.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego o umowie o dzieło, z tym zastrzeżeniem, że:

- rękojmia rozpoczyna bieg od daty protokolarnego odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;

- rękojmia wygaśnie z dniem, w którym upłynie termin gwarancji i rękojmi za wady Statku.

- Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ukryte wady.

- W przypadku, gdy Wykonawca, w ramach gwarancji lub rękojmi, nie usunie wad dokumentacji projektowej w terminie uzgodnionym przez Strony, a w braku uzgodnienia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie uprawniony zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- W ramach gwarancji Wykonawca nie może odmówić usunięcia na swój koszt wady przedmiotu Umowy stwierdzonej w okresie gwarancji bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

| § |  |
| --- | --- |

Prawa autorskie.

- Wykonawca oświadcza, że na podstawie niniejszej Umowy – odpowiednio – przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie lub zapewni udzielenie / udzieli licencji opisanych Umową, lub w inny sposób opisany Umową upoważni go do korzystania ze wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i przedmiotów własności intelektualnej, wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy. Celem jest zapewnienie możliwości korzystania z Przedmiotu Umowy w sposób i w celu opisanym w Umowie, a także w SOPZ, zarówno przez Zamawiającego, jak i inne podmioty.

- Z chwilą wydania Zamawiającemu poszczególnych części utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy stanowiących dokumentację (tj. dokumentację projektową, powykonawczą i inną wytworzoną przez Wykonawcę, w tym podwykonawców i dalszych podwykonawców w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym także instrukcje, raporty, opisy techniczne i instrukcje dotyczące protokołów komunikacji, dokumentację dla oprogramowania dedykowanego, materiały szkoleniowe, pliki z zarejestrowanymi szkoleniami, tablice informacyjne, naklejki promocyjne, dokumentację fotograficzną), Wykonawca, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których poszczególne części dokumentacji zostały utrwalone, jak i autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części i całości dokumentacji na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką kopii, a także dowolne zwielokrotnianie, zarówno trwałe, jak i czasowe, w całości lub we fragmentach, bez żadnych ograniczeń ilościowych, za pomocą dowolnej techniki, w tym w szczególności drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach optycznych, w pamięci komputerowej i innych nośnikach, także w ramach zapisu w chmurze, a także wszelkimi innymi technikami;

- w zakresie udostępniania w dowolnym zakresie i formie innym jednostkom, spółkom lub podmiotom;

- w zakresie obrotu oryginałem, jak również egzemplarzami, na których dany utwór utrwalono oraz formami zwielokrotnionymi w dowolnej formie – w odniesieniu zarówno do całości tych utworów, jak i ich części, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie, oddanie w najem lub dzierżawę, udzielenie licencji, dalsze przeniesienie praw autorskich;

- w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż wynikający z pkt. 2 i 3 powyżej, 
w odniesieniu zarówno do całości tych utworów jak i ich części – w tym poprzez każde inne rozpowszechnianie, także przez wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 
a także udostępnianie w taki sposób, żeby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, realizowane w sposób publiczny, jak również do zamkniętego kręgu osób, także poprzez emisję publiczną, emisję w ramach pokazów otwartych, pokazów zamkniętych, publikację poprzez prasę, telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, publikację w ramach broszur, książek i innych publikacji, w dowolnej formie;

- w zakresie realizacji wszelkich innych czynności, celem korzystania z tych utworów zarówno w całości, jak i ich dowolnych częściach, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, obrotu, rozpowszechniania, rozporządzania nimi,

- w zakresie dokonywania i sporządzania opracowań, w szczególności tłumaczeń, przeróbek, adaptacji, wprowadzania zmian, poprawek, modyfikacji, rozszerzeń a także w zakresie wykonywania autorskich praw zależnych, w tym korzystania z tych opracowań, w tym z wersji przetłumaczonych, przerobionych, adaptowanych, jak również wersji zmienionych, poprawionych, zmodyfikowanych, rozszerzonych na polach eksploatacji wskazanych powyżej,

- w zakresie niezbędnym do eksploatacji Jednostki, w tym eksploatacji szkoleniowej jej utrzymania, obsługi, napraw i serwisu, modernizacji, przebudowy, doposażenia oraz wykonywania prac odtworzeniowych jej,

- w zakresie zlecania czynności, o których mowa w pkt. 7, podmiotom trzecim (w tym stoczniom, serwisom i projektantom), w zakresie koniecznym do realizacji tych czynności.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że w momencie przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy przysługiwać będą te prawa, a ponadto, że wszelkie podmioty trzecie i osoby fizyczne uczestniczące w tworzeniu utworów wskazanych w ust. 2, uprawnione z tytułu posiadania autorskich praw osobistych do danych utworów, bezterminowo zobowiązują się, że nie będą wykonywać autorskich praw osobistych w zakresie dotyczącym tych utworów. W przypadku roszczeń zgłaszanych przez podmioty trzecie z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych roszczenia takie pokrywać będzie wyłącznie Wykonawca i Wykonawca zwalnia Zamawiającego z obowiązku zaspakajania takich roszczeń.

- W celu uniknięcia wątpliwości, w chwili wydania Zamawiającemu utworów, o których mowa 
w ust. 2, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów.

- Wykonawca oświadcza, że:

- wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, nie będą naruszać praw przysługujących podmiotom trzecim, jak również dóbr osobistych i praw własności intelektualnej;

- nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe, oraz uzyska wszelkie zapewnienia 
i upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej Umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na rezygnację przez te osoby z wykonywania przez nie autorskich praw osobistych.

- W zakresie dostarczonego wraz z Jednostką oprogramowania, w tym oprogramowania wbudowanego, Wykonawca zapewni, aby Zamawiający otrzymał:

  - prawa i licencje użytkowe w zakresie niezbędnym do korzystania z Jednostki zgodnie z przeznaczeniem;

  - dostęp do informacji niezbędnych do serwisu i diagnostyki, z poszanowaniem uzasadnionych ograniczeń licencyjnych producentów;

  - wykaz licencji oraz warunków użytkowania, jako część pakietu przekazania Jednostki.

- Dane powstałe w toku realizacji Umowy, w tym dane z testów, prób i odbiorów (protokoły, pomiary, wyniki), podlegają przekazaniu Zamawiającemu w ramach pakietu przekazania Jednostki.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu, w zakresie praw do systemów monitoringu lub diagnostyki umożliwiających gromadzenie danych eksploatacyjnych, dostęp do ww. danych w zakresie niezbędnym do bezpiecznej eksploatacji, utrzymania i serwisu Jednostki.

- W przypadku, gdy w związku ze złożeniem przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń lub zapewnień w ramach niniejszego paragrafu lub w związku z naruszeniem przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień niniejszego paragrafu, korzystanie przez Zamawiającego z utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy naruszać będzie prawa autorskie osób trzecich lub inne prawa własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do pokrycia wszelkich szkód, jakie Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z tych utworów oraz do zwrotu Zamawiającemu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się w przypadku roszczeń zgłaszanych z tytułu autorskich praw osobistych, które zaspokoiłby Zamawiający.

| § |  |
| --- | --- |

Siła Wyższa.

- Ilekroć w Umowie lub pozostałych dokumentach zamówienia mowa o Sile Wyższej, należy przez to rozumieć wyjątkowe wydarzenie o charakterze nadzwyczajnym, o następujących, łącznie występujących, cechach:

- na które Strona nie ma wpływu,

- przed którym Strona nie mogła się rozsądnie zabezpieczyć przed zawarciem Umowy,

- którego Strona nie mogła przewidzieć, uniknąć lub przezwyciężyć,

- które zaistniało po dacie złożenia oferty przez Wykonawcę,

- którego zaistnienia nie można przypisać drugiej Stronie,

- które ma bezpośredni wpływ na wykonanie Umowy.

- W szczególności pojęcie to oznacza wojnę lub każdy inny akt o charakterze militarnym, w tym zamachy, akty terroru, powstania, wojnę domową, hybrydową lub cybernetyczną, inwazję, mobilizację, embargo, strajki (za wyjątkiem strajków w przedsiębiorstwach Stron lub ich kontrahentów), eksplozję jądrową, skażenie radioaktywne, zamieszki społeczne, epidemię lub pandemię, pożar, powódź lub inne klęski żywiołowe, awarie zasilania (tzw. blackout), obiektywnie uniemożliwiające danej Stronie wykonywanie jej zobowiązań objętych niniejszą Umową.

- W przypadku wystąpienia Siły Wyższej:

- Strona, której działanie Siły Wyższej dotyczy, niezwłocznie zawiadomi w formie pisemnej drugą Stronę o powstaniu siły wyższej, wskazując w jakim zakresie Umowa nie może być wykonywana oraz przedstawiając odpowiednie uzasadnienie lub dowody,

- Strona niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia, w granicach dostępnych środków i możliwości,

- Strony uzgodnią sposób dalszego postępowania wobec tego zdarzenia,

- Strona niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o ustaniu Siły Wyższej.

- Strona nie może skutecznie powołać się wobec drugiej Strony na Siłę Wyższą, jeśli nie poinformuje drugiej Strony niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym powzięła wiadomość o jej zaistnieniu oraz jeżeli niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zajściu siły wyższej, nie podjęła faktycznie i ekonomicznie możliwych działań, umożliwiających osiągnięcie celów przewidzianych w Umowie.

| § |  |
| --- | --- |

Zmiany umowy.

- Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak również okoliczności wskazanych w ust. 3 poniżej oraz innych postanowieniach Umowy lub SWZ, nie jest możliwe dokonanie zmian postanowień Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności.  Za dochowanie formy pisemnej zastrzeżonej dla zmiany Umowy poczytuje się zawarcie przez Strony aneksu do Umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:

- zmiany wynagrodzenia (odpowiednio zmniejszenia lub zwiększenia) oraz zmiany przedmiotu Umowy, w przypadku:

- zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych lub uzyskania innych lub dodatkowych decyzji, uzgodnień, pozwoleń, zaświadczeń, certyfikatów, rejestracji lub innych dokumentów niezbędnych należytego funkcjonowania Statku lub uwzględnienia nowych przepisów prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowej - jeżeli wprowadzane zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- zakończono wytwarzanie produktu objętego Umową lub wycofano je z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- zmiany/waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z § 4 Umowy;

- w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia prac zamiennych lub dodatkowych lub zaniechanych - w tym ewentualnego zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia, przy czym każda taka zmiana wymaga odrębnych ustaleń Stron, co do zakresu, kosztów i wpływu na terminy realizacji niniejszej Umowy;

- zmiany terminu wykonania Umowy lub terminów pośrednich, w przypadku:

- wystąpienia przestojów w realizacji prac Wykonawcy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uzgodnione terminy wykonania prac przedłużone zostaną o czas trwania przestojów,

- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie wynikają z winy którejkolwiek ze Stron;

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć w chwili składania oferty, skutkujących niemożliwością dotrzymania harmonogramu określonych w § 2 Umowy lub terminów pośrednich wskazanych w Harmonogramie, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności lub ich skutków, mających wpływ na możliwość dotrzymania tych terminów, stosownie udokumentowanych przez Wykonawcę. Za okoliczności niezależne od Wykonawcy, 
o których mowa powyżej, rozumie się zdarzenie, których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać.

- przypadków wystąpienia Siły Wyższej, o czas jej trwania, z zastrzeżeniem dochowania wymogów informacyjnych i reakcyjnych, określonych w §  20 Umowy;

- wskazanych w punkcie A pkt a)-b) i d) powyżej, jeśli mają wpływ na termin realizacji Umowy i przy należytych staraniach Wykonawcy niemożliwym jest dochowanie terminu końcowego oraz terminów pośrednich;

- zmiany Programu Wieloletniego w zakresie poszczególnych terminów rozliczenia Etapów Umowy, jak również modyfikacji, uzupełnienia, przedłużenia Programu Wieloletniego, niezależnie od tego, czy Zamawiający będzie stroną inicjującą przedmiotową zmianę lub modyfikację. Strony oświadczają, że spełnienie ww. przesłanek nie skutkuje automatycznie zmianą Umowy bez złożenia przez nich zgodnych oświadczeń woli w tym zakresie. Mając powyższe na uwadze, Strony zobowiązują się nie uchylać od zawarcia stosownego aneksu bez istotnej przyczyny, udokumentowanej i zakomunikowanej drugiej Stronie – pod rygorem nieważności na piśmie.

- Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego w szczególności: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wpływ zmian na termin wykonania Umowy lub należne Wykonawcy wynagrodzenie. Wniosek powinien również wskazywać postanowienia Umowy dające podstawę do podpisania zmiany do Umowy.

- Przedłużenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, jak również stosownym przedłużeniem warunków płatności i rozliczania środków przewidzianych w Programie Wieloletnim.

- Zmiana Umowy wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę aneksu do Umowy.

| § |  |
| --- | --- |

Odstąpienie od Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania kar czy odszkodowania. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Przesłanki wskazane w niniejszym ust. 1 uważać się będzie za spełnione w szczególności w przypadku likwidacji, odwołania, zmiany lub ograniczenia Programu Wieloletniego, w efekcie czego Zamawiający utraci możliwość wykorzystania całości lub części otrzymanego finansowania.

- Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w pozostałych postanowieniach Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym lub odstąpienia od Umowy, gdy:

- zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie lub należyte wykonanie Umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji niniejszej Umowy lub etapu wyodrębnionego w Harmonogramie i oznaczonego jako Etap, bez uzasadnionej przyczyny w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy lub od daty określonej dla każdego Etapu, pomimo wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu 
i wystosowania pisemnego wezwania przez Zamawiającego i upływu wyznaczonego terminu, który nie może być krótszy niż 7 dni,

- Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 14 dni, pomimo wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu i wystosowania pisemnego wezwania przez Zamawiającego i upływu wyznaczonego terminu, który nie może być krótszy niż 7 dni;

- Wykonawca realizuje obowiązki określone w niniejszej Umowie w sposób sprzeczny z dokumentami, w tym w szczególności dokumentacją techniczną, pomimo wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu i wystosowania pisemnego wezwania przez Zamawiającego i upływu wyznaczonego terminu, który nie może być krótszy niż 7 dni;

- Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem i dopuszcza się zwłoki o co najmniej 30 dni w stosunku do Harmonogramu;

- Wykonawca wykazuje zwłokę w realizacji w stosunku do przyjętego Harmonogramu w stopniu tak zaawansowanym, że niemożliwym jest przywrócenie należytego terminu realizacji prac.

- Wykonawca nie posiada ubezpieczenia, określonego w § 23 Umowy;

- Wykonawca zgłosił do odbioru częściowego lub końcowego przedmiot tego odbioru tak dalece odbiegający od postanowień niniejszej Umowy lub dokumentacji projektowej, że niemożliwym jest należyte zrealizowanie Umowy przez Wykonawcę na zasadach i w terminach w niej określonych – przy czym niniejsze obejmuje w szczególności techniczne wymogi określone dla poszczególnych Etapów realizacji Dostawy;

- Wykonawca nie przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

- Zamawiający utraci, w całości lub części możliwość sfinansowania realizacji Umowy ze środków przysługujących mu zgodnie z Programem Wieloletnim.

- Bez względu na uprawnienie Zamawiającego do naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy, Zamawiający, w sytuacji odstąpienia od Umowy w części, jest również uprawniony do naliczenia Wykonawcy jakiejkolwiek innej kary umownej, w zakresie tej części Umowy, co do której nie nastąpiło odstąpienie od Umowy, w sytuacji spełnienia przesłanek do jej naliczenia. Wszystkie naliczone kary umowne ulegają w takim przypadku sumowaniu.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Przed dokonaniem odstąpienia od Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia uchybienia (uchybień) stanowiącego podstawę do odstąpienia od Umowy i wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie uchybienia, nie krótszy niż 7 dni, chyba że z postanowień Umowy wynika termin dłuższy.

- Zamawiający jest uprawniony do skorzystania, we wszystkich przypadkach przewidzianych niniejszą Umową, z uprawnienia do odstąpienia od Umowy w terminie 3 miesięcy od daty powzięcia wiadomości o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu następuje na piśmie, wraz ze wskazaniem podstawy odstąpienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy z Wykonawcą, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w ustawie Pzp – w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania kar czy odszkodowania.

- W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego Strony obciążają następujące obowiązki:

- zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na koszt Strony, której działania lub zaniechania stanowią podstawę odstąpienia danej Strony od Umowy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru dostaw, usług i robót przerwanych oraz prac zabezpieczających w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy lub przerwania prac, a w przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny;

- w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia/rozwiązania Umowy;

- w przypadku niesporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji w terminie określonym w pkt. 3, zostanie on sporządzony przez Zamawiającego, a o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych dostaw nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie zobowiązań Wykonawcy w stosunku do podwykonawców z tytułu wykonania prac objętych niniejszą Umową.

- w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy w części dotyczącej niezrealizowanego zakresu Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zgłoszonych przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wykonanego i odebranego przedmiotu Umowy na warunkach określonych w § 12 Umowy. W takim przypadku okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez obie strony protokołu inwentaryzacyjnego lub sporządzenia jednostronnie przez Zamawiającego protokołu, w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

- Wedle wyboru Zamawiającego, po sporządzeniu i podpisaniu przez Strony protokołu inwentaryzacji, Zamawiający może przejąć na własność materiały, konstrukcje i urządzenia, o których mowa w ust. 7 pkt 5) powyżej, przy czym decyzja w tym zakresie leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. W przypadku nieprzejęcia na własność tych elementów, Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów ich zakupu, którego dokonał na własne ryzyko. Każdorazowo jednak, Strony ustalą w protokole inwentaryzacji wzajemne rozliczenia i określą – o ile takie występują – wzajemne roszczenia oraz sposób ich rozwiązania lub zaspokojenia.

- W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron przed pozytywnym odebraniem przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego przydatności dokumentacji projektowej dla Zamawiającego, ma on możliwość odbioru dokumentacji projektowej poprzez spisanie protokołu z inwentaryzacji dokumentacji projektowej. W takim wypadku Strony rozliczą wykonaną dokumentację projektową proporcjonalnie do stopnia jej wykonania.

| § |  |
| --- | --- |

Ubezpieczenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy (z zastrzeżeniem ust. 2) ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz zawarcia i posiadania ważnej umowy ubezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, zapewniającej ochronę ryzyk związanych z realizacją Umowy, w tym w szczególności ryzyk budowy Statku, montażu, uruchomień, prób, transportów, zgodnie z Umową, wymaganiami klasy/bandery oraz dobrą praktyką w zakresie kontraktów stoczniowych, zgodnie z poniższymi zasadami:

  - przedmiot ubezpieczenia winien stanowić odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) obejmująca co najmniej przedmiot niniejszej Umowy;

  - suma gwarancyjna w polisie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia powinna być nie mniejsza niż 10.000.000 PLN i obejmować odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu (odpowiedzialność kontraktowa) a także odpowiedzialność z tytułu czynów zabronionych (odpowiedzialność deliktowa);

  - zakres ubezpieczenia winien obejmować w szczególności szkody wyrządzone przez Wykonawcę oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, szkody w mieniu powierzonym (ruchomościach i nieruchomościach) – jeśli ma zastosowanie, pozostającym w pieczy lub pod kontrolą Wykonawcy, szkody poniesione przez pracowników Wykonawcy zaangażowanych w realizację Umowy;

  - umowa ubezpieczenia winna obejmować:

- ochronę ubezpieczeniową obejmującą realizację całego zakresu objętego zamówieniem publicznym, w tym:

  - ubezpieczenie budowy Jednostki (ubezpieczenie mienia w budowie, obejmujące Jednostkę w toku budowy, wyposażenie, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania), w formule „od wszystkich ryzyk” w zakresie typowym dla tego rodzaju ubezpieczenia;

  - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności oraz realizacji Umowy, obejmujące szkody na osobie i w mieniu, wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim;

  - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta/projektantów (jeżeli Projekt jest wykonywany przez podwykonawcę lub z udziałem podwykonawcy), obejmujące szkody wynikłe z błędów projektowych,

- szkody w postaci szkód osobowych i rzeczowych, a także czyste straty finansowe,

- szkody w postaci straty rzeczywistej, jak i utraconych korzyści, a także należne zadośćuczynienie,

- szkody powstałe po wykonaniu usług, wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego,

- szkody powstałe na skutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i osób, za które ponosi on odpowiedzialność,

- szkody wynikające ze zdarzeń przypadkowych, z wyjątkiem typowych wyłączeń obowiązujących w ubezpieczeniach tego rodzaju (np. z tytułu promieniowania radioaktywnego, szkód jądrowych, aktów terroryzmu, wojny, strajków generalnych).

- odpowiedzialność cywilną z tytułu czystych strat finansowych,

  - żadna polisa ubezpieczeniowa nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek błędów Wykonawcy, z zastrzeżeniem przepisu art. 827 § 1 ustawy - Kodeks cywilny;

- Ubezpieczenie budowy Jednostki, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) lit. a), pierwsze tiret musi w szczególności:

  - obejmować Jednostkę od chwili rozpoczęcia cięcia blach do dnia dostawy;

  - obejmować uruchomienia, testy portowe, próby morskie;

  - obejmować materiały, urządzenia i wyposażenie przeznaczone do wbudowania, znajdujące się na terenie budowy Statku lub w miejscu składowania uzgodnionym dla potrzeb realizacji Umowy, w tym mienie osób trzecich, w szczególności przedmiot dostaw armatorskich;

  - określać sumę ubezpieczenia nie niższą niż wysokość wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy;

  - przewidywać udział własny/franszyzy w wysokości nie większej niż 10%, przy czym udział własny/franszyzy w całości obciąża Wykonawcę,

  - wskazywać Zamawiającego jako ubezpieczonego/uprawnionego do otrzymania odszkodowania.

Zamawiający dopuszcza oparcie ww. ubezpieczenia o Klauzule Instytutowe dla Ryzyk Budowy 1/6/88 (Cl.351) lub inny uznany standard, zapewniający analogiczny zakres ochrony ubezpieczonego.  Wykonawca jest obowiązany przedłożyć potwierdzenie ubezpieczenia w ww. zakresie nie później niż w 14 dni przed przystąpieniem do cięcia blach.

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) lit. a), drugie tiret, musi w szczególności:

  - obejmować szkody na osobie oraz szkody w mieniu, w tym szkody w mieniu powierzonym o ile jest to dostępne na rynku ubezpieczeniowym dla tego rodzaju ryzyk;

  - suma gwarancyjna w polisie odpowiedzialności cywilnej nie będzie mniejsza niż 10.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

  - obejmować odpowiedzialność podwykonawców w zakresie, w jakim jest to standardowo dostępne (albo Wykonawca zapewni odrębne ubezpieczenie podwykonawców), bez uszczerbku dla odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta/projektantów, o którym mowa w ust. 1 punkt 4) lit. a) trzecie tiret, musi w szczególności:

  - obejmować odpowiedzialność za szkody wynikłe z błędów projektowych dotyczących Jednostki;

  - suma gwarancyjna w polisie odpowiedzialności cywilnej projektanta nie będzie mniejsza niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

  - obejmować okres co najmniej do dnia dostawy okres odpowiedzialności za wady wynikające z projektu, w zakresie uzgodnionym w Umowie.

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 2, w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis ubezpieczeniowych o których mowa w §23 ust. 1 pkt 4 ppkt a tiret 2 i 3, potwierdzających fakt zawarcia przez Wykonawcę wyżej wymienionych umów ubezpieczenia, zaś kopie dowodów opłacenia stosownych składek Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu w terminie 7 dni po wymagalnym terminie płatności określonym w polisie. Ubezpieczenie winno obowiązywać od dnia podpisania Umowy do dnia jej realizacji, zgodnie z § 2 punkt 3.6. Zamawiający dopuszcza, by polisa OC działalności i OC projektanta była zawarta na okres krótszy niż ww., niemniej z zastrzeżeniem, że w okresie realizacji Umowy Wykonawca winien zachować ciągłość ubezpieczenia oraz przedkładać Zamawiającemu polisę na dalszy okres realizacji (lub aneks do obecnie obowiązującej polisy) w terminie 7 dni po zakończeniu okresu ochrony poprzedniej umowy ubezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczenia, o którym mowa powyżej lub nie będzie kontynuował takiego ubezpieczenia, Zamawiający może zawrzeć takie ubezpieczenie lub przedłużyć je na koszt Wykonawcy albo odstąpić od Umowy. W przypadku zawarcia ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy wydatki związane z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- 8. Polisy ubezpieczeniowe muszą obejmować swoim zakresem sumy ubezpieczenia i warunki określone powyżej i pozostawać w ważności przez cały okres realizacji Umowy. W sytuacji przedłużenia okresu realizacji Umowy (nawet w sytuacji niezawinionej przez Wykonawcę), jest on zobowiązany do przedłożenia stosownej polisy (bądź aneksu do polisy) co najmniej na zakładany, przedłużony okres realizacji Umowy. Nową polisę lub aneks do polisy Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie 7 dni po zakończeniu okresu ochrony poprzedniej umowy ubezpieczenia z obowiązkiem zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyżej terminu Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia stosownej polisy w imieniu i na rachunek Wykonawcy oraz potrącenia wynikających stąd kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy. Powyższe postanowienia, wskazane w zdaniach poprzedzających, dot. terminu przedłożenia nowej polisy oraz konsekwencji niedotrzymania tego terminu, mają zastosowanie do każdej nowej polisy (lub aneksu do polisy) przedkładanej przez Wykonawcę, bez względu na podstawy do jej złożenia.

| § |  |
| --- | --- |

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

- W celu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy złoży u Zamawiającego, najpóźniej przed zawarciem niniejszej Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2% ceny brutto podanej w ofercie, Umowy, stanowiącej kwotę ……………..…… w formie …………………………………………………………..……(zgodnie z wyborem Wykonawcy)

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w przypadku, gdy:

  - okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, a wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie przed zawarciem Umowy nie obejmuje całego wymaganego okresu;

  - w razie zmiany terminu ukończenia Przedmiotu Umowy dokonanej w drodze aneksu do Umowy lub niedotrzymania z winy Wykonawcy umownego terminu wykonania, z okresem ważności wydłużonym o liczbę dni wynikającą z faktycznego wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, wniesionego w innej formie niż pieniądz, będzie to uznane za nienależyte wykonanie niniejszej Umowy i z tego tytułu Zamawiający będzie uprawniony do zmiany formy na zabezpieczenie 
w pieniądzu, poprzez wypłatę pełnej kwoty dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu pierwszym, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w następujących częściach i terminach:

- 70 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty protokolarnego dokonania odbioru końcowego i dostawy Statku;

- 30 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji za wady.

- W przypadku złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej (odpowiednio poręczenia), gwarancja (poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i znajdą do niej zastosowanie poniższe wymagania:

              - wskazanie nazwy Wykonawcy i jego siedziby; dopuszcza się, aby zabezpieczenie zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę, niemniej z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, ze wskazaniem danych pozwalających na ich identyfikację, gwarancja winna wskazywać Gwaranta (bank, poręczyciela lub instytucję ubezpieczeniową udzielającą gwarancję) oraz wskazanie jego siedziby,

              - wskazanie nazwy Zamawiającego (Beneficjenta),

              - gwarancja (poręczenie) winna wskazywać dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę jej wystawienia,

              - gwarancja (poręczenie) winna określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),

              - gwarancja (poręczenie) winna wskazywać sumę gwarancyjną,

              - gwarancja (poręczenie) winna określać termin ważności gwarancji (poręczenia), zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i wymogami Umowy,

              - oświadczenie Gwaranta/Poręczyciela, iż przyjmuje on odpowiedzialność wobec Beneficjenta (Zamawiającego) w imieniu Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) i zobowiązuje się wypłacić Beneficjentowi każdą kwotę do wysokości sumy gwarancyjnej, nieodwołalnie, dobrowolnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie,  przy czym nie wymaga się przedstawienia wykazu niewykonanych lub nienależycie wykonanych robót / dostaw / usług składających się na przedmiot zamówienia. Za przesłankę wypłaty z gwarancji (poręczenia), uznaje się również nieprzedłożenie Zamawiającemu, w wymaganym terminie, przedłużonej gwarancji (poręczenia) lub nowej gwarancji (poręczenia) na przedłużony okres realizacji, w sytuacjach, o których mowa w przepisach powszechnie obowiązującego prawa lub Umowie.

              - przez nienależyte wykonanie Umowy rozumieć należy niewykonanie przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy (włącznie związanego z naliczeniem kar umownych),

              - gwarancja (poręczenie) nie może uzależniać wypłaty jakiejkolwiek kwoty do wysokości sumy gwarancyjnej od przedłożenia przez Beneficjenta (Zamawiającego) dowodów, podstaw lub powodów żądania jakiejkolwiek kwoty z gwarancji (poręczenia),

              - gwarancja powinna podlegać prawu polskiemu i spory z niej wynikłe powinny zostać poddane rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Beneficjenta (Zamawiającego).

              - do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa dla osoby podpisującej dokument w imieniu Gwaranta / Poręczyciela (ewentualnie ciąg pełnomocnictw),

              - wskazane w gwarancji (poręczeniu) terminy obowiązywania gwarancji (poręczenia) muszą być zgodne z Umową i Pzp,

              - termin wypłaty kwoty z gwarancji nie powinien być dłuższy niż 14 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego żądania wypłaty.

| § |  |
| --- | --- |

Klauzula poufności.

- Wszelkie informacje udostępniane Wykonawcy oraz wszelkie informacje, do których Wykonawca będzie miał w ramach wykonywania Umowy dostęp, będą traktowane przez Wykonawcę jako poufne (w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu) i mogą być ujawniane wyłącznie tym pracownikom i upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy, jak również dostawcom, kooperantom i podwykonawcom, których obowiązkiem jest realizacja Umowy i które zostały zobowiązane na piśmie do zachowania poufności w przynajmniej takim zakresie, jaki jest wymagany Umową (dalej: „Informacje Poufne”). Ww. postanowienia stosuje się odpowiednio w stosunku do osób i podmiotów, które Wykonawca zamierza zaangażować w realizację Umowy, na które to potrzeby (w tym uzyskania oferty) niezbędne jest przekazanie Informacji Poufnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, w posiadanie których wejdzie w trakcie wykonywania Umowy, w szczególności:

  - nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek formie w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,

  - zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, którym Informacje Poufne zostaną udostępnione nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek formie w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,

  - zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania Informacji Poufnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania Informacji Poufnych do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku ujawnienia Informacji Poufnych.

- Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadków, gdy informacje te:

  - stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia Umowy,

  - muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej nastąpiło wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.

- Wykonawca po zakończeniu w jakikolwiek sposób Umowy, w tym poprzez wygaśnięcie, rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie, zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane dokumenty i materiały, usunie informacje mające charakter informacji poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz przekaże Zamawiającemu pisemne potwierdzenie realizacji tych działań – niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 Dni roboczych od dnia zakończenia Umowy. Wykonawca po zakończeniu realizacji Umowy zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego lub Umowa nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Wykonawca przechowuje dokumentację związaną z realizacją Umowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo informacji oraz jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o miejscu jej przechowywania w terminie 5 Dni roboczych od dnia podpisania Umowy, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibą.

- Ustanowione Umową zasady zachowania poufności informacji poufnych, obowiązują w trakcie wykonywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu, przez okres co najmniej 10 lat od wygaśnięcia Umowy niezależnie od przyczyn, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące przewidują dłuższy termin ochrony informacji.

| § |  |
| --- | --- |

Obowiązki informacyjne.

      - Wykonawca zobowiązany jest podczas realizacji Przedmiotu Umowy przestrzegać zasad i wymogów Programu Wieloletniego w zakresie obowiązków informacyjnych, w tym odpowiedniego oznakowania miejsca realizacji/budowy Przedmiotu Umowy.

      - Wszelkie oświadczenia, informacje prasowe/medialne, jakie Wykonawca będzie składał w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy w stosunku do osób trzecich, wymagają uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym, zarówno w zakresie samego ich złożenia, jak i proponowanej treści i formy.

| § |  |
| --- | --- |

Dane kontaktowe.

            - Kontakty pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, odbywać się będą w terminach i miejscach wzajemnie uzgodnionych. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia w ramach niniejszej Umowy dokonywane będą na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną na następujący adres:

- dane Zamawiającego:

- Dariusz Jellonnek  e-mail: Jellonnek Dariusz d.jellonnek@umg.edu.pl tel. 58-5586-426

  - dane Wykonawcy: ….

2. Zawiadomienia wystosowane na ww. dane kontaktowe stają się skuteczne po ich doręczeniu przez pocztę albo w dniu osobistego doręczenia bądź przesłania faksem lub korespondencją e- mailową potwierdzoną przez odbierającego, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy.

3.  W przypadku zmiany danych wskazanych powyżej Strony zobowiązane są w terminie 7 dni powiadomić drugą Stronę o ich zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia, korespondencja wystosowana zgodnie z danymi dotychczasowymi będzie uznana za doręczoną po upływie 5 dni od dnia jej wystosowania.

| § |  |
| --- | --- |

Ochrona danych osobowych

- W celu wykonania niniejszej Umowy Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, regulować będzie umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.

| § |  |
| --- | --- |

Postanowienia końcowe.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego i unijne, w szczególności Pzp i ustawy - Kodeks cywilny.

- Strony niniejszym oświadczają, że Załącznikiem nr 7 do niniejszej Umowy jest Klauzula sankcyjna, złożona przez Wykonawcę w oparciu o właściwe przepisy. Wykonawca oświadcza, że wszelkie informacje zawarte w Klauzuli sankcyjnej polegają na prawdzie.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

      - SWZ wraz z załącznikami;

      - Projekt Wstępny;

      - Wymagania w zakresie prób morskich.

      - Wzór oświadczenia podwykonawcy do płatności częściowej;

      - Wzór oświadczenia podwykonawcy do płatności końcowej;

      - Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych;

      - Klauzula sankcyjna;

      - Oferta Wykonawcy wraz z przedmiotowymi i podmiotowymi środkami dowodowymi, załącznikami i ewentualnymi wyjaśnieniami, zmianami, poprawami, uzupełnieniami dokonanymi w postępowaniu przetargowym;